予算要求資料

平成26年度9月補正予算　 支出科目 款：農林水産業費 項：農業費 目：農村教育推進費

事業名 新 全国農業担い手サミット開催準備費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

農政部　農業経営課　担い手対策室　就農支援係  電話番号：058-272-1111（内2848）

E-mail：c11419@pref.gifu.lg.jp

１  事業費      補正要求    　4,500千円（現計予算額：－千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産 収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 現計 予算額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補正 要求額 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,500 |
| 決定額 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |

２  要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・意欲ある農業者などが全国から参集し、全体会、地域情報交換会、現地研修会を通じて自らの経営改善や地域農業・農村の発展を目指す第１９回全国農業担い手サミットを、平成28年度に岐阜県において開催することが決定した。

・岐阜県長期構想において、平成26年度からの5年間で1，500の新規就農者を育成する目標を設定しているが、平成28年度までの3年間は、「担い手育成プロジェクト1000」により、重点的に育成することとしており、サミットの開催により、新規就農者の育成等を促進する。

（２）事業内容

・キックオフイベント「岐阜県農業担い手研究大会」の開催

岐阜県農業会議と共催で行う担い手研修会において、農業担い手サミット開催に向けた団結宣言を行う。

・農業フェスティバルでの農業担い手サミットＰＲ

「担い手育成プロジェクト1000」コーナーにおいて、のぼりやパネルを設置し、サミット開催をＰＲ。

・第17回全国農業担い手サミット（兵庫県大会）の調査

・第19回全国農業担い手サミット（岐阜県大会）の開催に向けた情報収集

（３）県負担・補助率の考え方

全国や県内各産地の農業者が集まる行事であり、県が費用を負担し、開催準備を進める。

（４）類似事業の有無

無

３  事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 旅費 | 1,791 | 費用弁償、開催地視察旅費・宿泊費、打ち合わせ旅費 |
| 需用費 | 1,147 | 事務用消耗品、燃料費 |
| 役務費 | 320 | 通信運搬費 |
| その他 | 1,242 | 開催候補地選定委員会構成員等謝金、キックオフイベント会場使用料及び賃借料、参加者負担金等 |
| 合計 | 4,500 |  |

決定額の考え方 事務的経費（委員会開催、先催県調査、事務費）について、1,000千円を計上します。

４  参考事項

（１）各種計画での位置づけ

岐阜県長期構想、ぎふ農業・農村基本計画で、「多様な担い手の育成・確保」を位置付け。

（２）事業主体及びその妥当性

本サミットの開催により、関係者の連携体制が強化され、担い手の育成や地域農業の発展につながることから、県が費用を負担し、事業を進める。

（３）後年度の財政負担

実行委員会方式での開催を予定しているため、平成27年度は、準備委員会活動費、平成28年度は実行委員会への負担金が必要となる。

事業評価調書

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 担い手育成プロジェクト1000（平成26年度～平成28年度の3か年）において、新規就農者を3年間で1,000人育成することとしており、プロジェクトの最終年に担い手サミットを開催することで、担い手相互の連携を強化し、本県農業の担い手のさらなる育成や地域農業の振興を促進する。 また、全国から参集する農業者へ、「清流の国ぎふ」の魅力をＰＲする。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全国農業担い手サミット参加者 | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | 2,000人 | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 県と県農業再生協議会との連名で「全国農業担い手サミット開催地選定委員会（事務局：全国農業会議所）」へ開催を申し入れ。（2月20日） 第19回全国農業担い手サミットの開催地が岐阜県に決定。（3月31日）

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 平成28年度に、本県において第19回全国農業担い手サミットを開催することが決定。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 担い手の育成や地域農業の発展につながる「第19回全国農業担い手サミット」の成功のためには、地域の農業者、関係機関が一体となって全国からの参加者を受け入れる取組みが必要で、そのため、開催前々年度から関係者の気運を高め、準備を開始する。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 先催県の開催状況調査や開催地域の選定を行い、全国農業担い手サミット開催に向けて準備を進めていく。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 担い手の育成や地域農業の発展につなげるため、県下全域において、農業者組織、関係機関等の関係者が一丸となって「全国農業担い手サミット」開催準備を進める体制を整備する。