予算要求資料

平成26年度9月補正予算　支出科目　款：農林水産業費　項：農業費　目：農山村振興費

事業名 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

農政部　農村振興課　鳥獣害対策係　電話番号：058-272-1111（内3157）

E-mail：c11427@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　　補正要求額　34,500千円（現計予算額：370,000千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 現計 予算額 | 370,000 | 370,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補正 要求額 | 34,500 | 34,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決定額 | 34,500 | 34,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・農作物の鳥獣被害については、個体数調整、被害防除、生息環境管理等の被害防止対策の総合的かつ計画的な推進により、被害軽減を図ってきた。

・未だ残る対策未実施地域においては、依然として被害が拡大しており、早急な対策が必要である。

（２）事業内容

鳥獣被害防止特措法の市町村被害防止計画に基づく、捕獲機材の導入や鳥獣

の生息状況調査等のソフト対策や、侵入防止柵の設置等のハード対策などにつ

いて総合的に支援し、農作物被害の軽減を図る。

ア 推進事業

・内容：捕獲機材（檻、囲いわな）の導入、研修会の開催、生息状況調査、シャープシューティング等による調査・捕獲の新技術実証など

・事業実施主体：市町村協議会

・補助率：１／２以内

定額（新規地区、実施隊活動（2,000千円以内／1市町村））

（シャープシューティング等による新技術実証1,000千円

以内／1市町村）

◇シャープシューティング 対象鳥獣の生態に精通し、高レベルの捕獲技術を有する専門家による戦略的な野生動物の個体数管理手法。主に鳥獣の特性を理解した給餌によるおびき寄せ、空気銃利用等の鳥獣の警戒心を弱めて捕獲する方法が用いられる。

イ 整備事業

・内容：侵入防止柵の設置、捕獲鳥獣の処理加工・焼却施設、捕獲技術高度

化施設（射撃場）の整備

・事業実施主体：市町村協議会、地方公共団体等

・補助率：１／２以内、定額（自力施工の場合）

（３）県負担・補助率の考え方

国の事業要綱・要領に基づいて補助。県による負担分はなし。

（４）類似事業の有無

有【鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業推進交付金】

既存の侵入防止柵の機能向上、延長を図るものであり、本事業とは異なる。

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 補助金 | 34,500 | 推進事業（1,500千円）、整備事業（33,000千円） |
| 合計 | 34,500 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

・ぎふ農業・農村基本計画

・市町村被害防止計画

（２）国・他県の状況

平成26年度の国交付金事業については、Ｈ25補正予算により30億円、Ｈ26当初予算により95億円が予算措置された（Ｈ25当初予算額95億円）。

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 捕獲や追い払いをはじめとした地域ぐるみの被害防止活動や侵入防止柵の整備等の鳥獣被害防止のための取組を支援することで、事業実施地区での農作物被害の軽減を図る。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 獣害防護柵の受益 面積(課内目標) | 272ha （H22） | 1,347ha （H23） | 2,115ha （H24） | 3,411ha （H25） | 4,500ha (H27)* | 75.8％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

＊当初目標2,100haを上方修正

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） （１）推進事業 ・内容：捕獲機材の導入、研修会の開催、生息状況調査など ・取組市町村数：２３市町 （２）整備事業 ・内容：猪鹿鳥無猿柵、金網柵等の侵入防止柵の設置 ・取組市町村数：２６市町村 ・設置距離：約２３８ｋｍ ・受益面積：約１２９６ｈａ

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 事業実施地区における農作物被害の軽減が見込まれる。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | ・中山間地域を中心に深刻な問題となっているイノシシ、シカ、サル等による被害を防止するために必要である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | ・侵入防止柵を設置することで農地へのイノシシ等の侵入を防止でき、農産物被害の防止に有効である。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | ・同名の国庫補助事業は平成21年度まで国から事業実施主体に直接補助されてきたが、22年度からは県を通じた交付金方式に改められた（H22:9市町、H23:19市町村、H24：20市町、H25：27市町村で実施）。H22からは、県が地域の被害状況等を勘案して予算配分を行うことで、効率的な事業実施を図っている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 野生鳥獣による被害は集落ぐるみで行う対策が効果的であることから、対策未実施集落等に対する啓発活動を引き続き実施していく。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 事業に取り組んだ市町村では農作物被害が軽減する傾向にあるが、新規被害発生地域や対策未実施地域において被害が拡大していることから、今後も継続して支援していく必要がある。