予算要求資料

平成27年度当初予算　　　支出科目　款：民生費　項：児童福祉費　目：児童福祉諸費

事業名 発達障がい児者支援実地研修事業費 （地域医療再生特例基金）

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

健康福祉部 障害福祉課 重症心身・発達障がい支援係 電話番号：058-272-1111（内2617）

- E-mail：c11226@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　　　　900千円（前年度予算額：900千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 |
| 要求額 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

多様な発達障がいに関する理解をより深め、施設入所者、短期入所利用者、障害福祉サービス事業所利用者等に対し的確に対応できる人材を育成する。

（２）事業内容

専門家を福祉施設や事業所等に派遣し、発達障がい児者支援に携わる従事者に対し、実地での研修に重きを置いた研修をモデル事業として施設や事業所の中で実施し、地域において指導的な役割を担うことができる専門的な人材を育成する。

（３）県負担・補助率の考え方

地域医療再生特例基金10/10

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 報償費 | 585 | 派遣講師謝金 |
| 旅費 | 252 | 派遣講師費用弁償 職員業務旅費 |
| 消耗品費 | 27 | 研修資料費 |
| 役務費 | 36 | 電話代・郵送代 |
| 合計 | 900 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

第３期岐阜県障害福祉計画

（２）後年度の財政負担

平成２７年度までは地域医療再生特例基金により事業を実施し、その後事業継続の有無について検討を行う。

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 発達障がい児者の支援を行う施設や事業所の職員に対し実地研修を行うことで、より実践に近い支援技術の習得を目指す。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 実地研修対象事業所 | 0 （H23） | 4 （H25） | 7 （H26） | 7 （H26） | 7 （H26） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（平成26年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 障がい者支援施設あいそら羽島 ５回の研修開催（予定） あしたの会自然の家 ６回の研修開催（予定） ひまわりの丘第二学園 ５回の研修開催（予定） 美谷の里 ５回の研修開催（予定） 第一陶技学園 ３回の研修開催（予定） 高山山ゆり園 ４回の研修開催（予定） 大野山ゆり園 ３回の研修開催（予定）

（平成26年度の成果）

・平成26年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 研修対象事業所の施設に入所する児者を支援対象児者として研修を行うことにより、より実践的な支援策の検討が可能となり、入所者への処遇の改善につながった。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 発達障がいに関する座学による研修は多くあるが、職員数の少ない施設では参加できない事が多く、また、知識を得ても実際の現場で活かしきれないことがあることから、自施設における実地研修に対する必要性は高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 研修対象施設の入所者に対する職員の支援方法を具体的に取り上げ職員間で検証することにより、支援の見直しを行うきっかけとなり、入所者への処遇に改善がみられた。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 自施設にて研修を行うことで移動の手間が省け、多くの職員が参加でき、効率的である。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 対象施設や事業所の職員のみが研修受講対象者となるため、より多くの支援者が関われるよう、対象施設や事業所の選定にあたって留意する必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 発達障がい児者の直接処遇を行う職員に対し、支援方法の改善に即効性のある実地研修を行う事は有効であるため、事業を継続することにより、より多くの支援機関の資質向上を図る必要がある。今まで施設のみを対象としてきたが、平成２７年度から、障害福祉サービス事業所にも対象を広げていく。