予算要求資料

平成27年度当初予算　　支出科目　款：総務費　項：企画開発費　目：情報化推進費

事業名 統合利用番号連携サーバ整備費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

総務部 情報企画課　業務改革係　電話番号：058-272-1111（内2254）

E-mail：c11120@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　　　　　　92,000千円（前年度予算額： 　　　0千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 92,000 | 3,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,600 |
| 決定額 | 92,000 | 3,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,600 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

- 社会保障・税番号制度のもと平成２９年７月から開始される情報連携は、機関ごとに保有する同一人の情報を、システム連携により予め紐付けし、ネットワークを通じ複数の機関間でやりとりする仕組みである。これらの処理を成すためには、庁内の各情報システムが持つ個別利用番号を統一管理する仕組みが必要となる。

- この仕組みとして、庁内の各情報システムが持つ個別利用番号等と団体内統合利用番号を紐付ける「統合利用番号連携サーバ」を整備する。

（２）事業内容

平成２７年度　　　　機器調達、詳細設計・開発、庁内連携テスト

平成２８～２９年度　中間サーバ、情報提供NWS(国)との連携テスト

平成２８年１月～平成３２年１２月　システム保守・運用

（３）県負担・補助率の考え方

社会保障・税番号制度の開始にあたり整備が必要なものであり県負担は妥当（導入経費の一定額については国庫補助金を活用）

（４）類似事業の有無　無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| システム開発 | 56,821 | 詳細設計、開発、テストに係る経費 |
| SW・HW導入費 | 30,476 | ソフトウェア、ハードウェアの導入に係る経費 |
| 保守・運用費 | 4,703 | システムの保守運用に係る経費 |
| 合計 | 92,000 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）国・他県の状況

- 番号制度に係る情報システム整備については、個人番号の通知や連携テスト期間などを考慮し検討を進める必要があり、国の方針として、平成２７年度１２月までに、統合利用番号連携サーバと庁内の各システムとの連携までを完了する必要がある。

・H27.10　 個人番号の付番・通知

・H28.1 　 個人番号の利用開始、個人番号カードの交付

中間サーバ連携テスト、

情報提供NWS（国）との連携テスト・総合運用テスト

・H29.７～ 地方公共団体等の情報連携開始

（２）国・他県の状況

・他県においても同様のシステムを整備

（３）後年度の財政負担

・平成２７年度１２月までに構築等を完了する。

・システムの保守・運用期間は、平成２８年１月から平成３２年１２月までの６０か月とする。

【総事業費】195,837千円

| 区分 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 開発費 | 15,400 | 56,821 |  |  |  |  |  | 72,221 |
| 保守・運用費 |  | 4,703 | 18,503 | 18,503 | 18,503 | 18,503 | 14,425 | 93,140 |
| SW/HW一時経費 |  | 30,476 |  |  |  |  |  | 30,476 |
| 合計 | 15,400 | 92,000 | 18,503 | 18,503 | 18,503 | 18,503 | 14,425 | 195,837 |

【債務負担行為限度額】　89,000千円（H28年度～H32年度：５ヶ年度）

（別紙２）

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 統合利用番号連携サーバを整備し、庁内システムとの連携テストや情報ネットワークシステム（国）との連携テストを実施のうえ、平成２９年７月からの個人番号を使った情報連携への確実な対応を目指す。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

番号制度のもとで、職員が利用する情報システムの整備であり、指標となる数値はない。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 統合利用番号連携サーバ基本設計業務を委託し、各関係課と調整を行いながら実施。

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 基本設計終了に向けて、順調に進捗している。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 社会保障・税番号制度の導入によって、今まで申請時に必要であった添付書類等が不要となり、県民の利便性向上や、行政側の事務効率化などが期待されている。また、組織を超えた業務間における情報の連携が行われることで、より公平・公正な支援や給付を行うことが可能となる。 このため、情報連携のため庁内システムの保有情報を統一的に管理する統合利用番号連携サーバの整備が必要となる。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 平成２６年１２月１日に基本設計に係る契約を締結し、計画通り進捗している。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | システム連携等の調整を円滑・効率的に行うため、情報収集や業務担当課に対する総合的な支援を実施している。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 国や他団体との連携開始時期（情報連携は平成２９年７月）が決まっており、確実に制度に対応できるようシステムを構築する必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 国の方針等を踏まえて、庁内の各情報システムと連携を図りながら効率的にシステムの構築に取り組む。