予算要求資料

平成27年度当初予算　支出科目　款：総務費　項：企画開発費　目：交通安全対策推進費

事業名 新自転車安全運転体験事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

環境生活部　環境生活政策課　生活・交通安全係

電話番号：058-272-1111（内2391 ）　E-mail：c11260@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　　　　　　2,100千円（前年度予算額：0千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 2,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,100 |
| 決定額 | 2,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,100 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

近年、交通事故の発生件数が減少しつつある中で、高齢社会の進展に伴う

高齢人口の増加などを背景に、全交通事故死者数に占める高齢者の割合は増

加傾向にある。中でも自転車走行中の死亡事故のうち、高齢者の割合は半数

を占め、高齢者の自転車事故防止対策は緊喫の課題となっている。

昨年に発生した自転車走行中の交通事故死者数は16人であり、そのうち

高齢者は50％の８人を占めた。

今年の自転車走行中交通事故死者(９月末)は10人で、そのうち高齢者は

６人(60％)であり、半数以上を占める高率となっている。

最近では、交通事故の加害者として自転車運転者に対し高額損害賠償を求

められる事例もあり、自転車運転時の交通安全意識の向上、安全な乗り方

を身に着けることが重要となっている。

（２）事業内容

地域の自治会や老人クラブ、子ども会などに出向き、「自転車シミュレー

タ」を活用した参加体験型の出前講座を開催し、自転車運転の安全な乗り方

を学んでもらう。

・内　容：自転車事故の特徴説明、自転車シミュレータを活用した道路

通行・横断疑似体験等

・対　象：市町村、自治会、老人クラブ、子ども会等

・定　員：15～30人

・実施回数：50回

（３）県負担・補助率の考え方

交通安全対策は、県民の生命を守るための重要な施策であるため、県が主

体となって事業を推進していく必要がある。

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 旅費 | 70 | 出前講座に係る職員の業務旅費 |
| 需用費 | 60 | 事務用消耗品購入費 |
| 役務費 | 169 | 郵便代等 |
| 委託料 | 1,801 | 出前講座に係る業務委託料 |
| 合計 | 2,100 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

交通安全対策基本法に基づき、交通事故の根絶を目指して策定された「第

９次岐阜県交通安全計画」では、平成27年度までに死者数を100人以下、

死傷者数を13,000人以下とする目標を掲げている。

（２）後年度の財政負担

本事業は平成27年度からの新規事業として、近年の自転車交通事故の現

状から、その必要性により実施するものであり、後年度については、自転車

の安全運転意識の向上、事故の発生状況等から、その継続性を考慮する必要

がある。

現時点では、本事業の必要性・重要性は極めて高いと考えられ、当面の間

は、同様の事業規模により継続的に実施していくものとする。

（３）事業主体及びその妥当性

地域と一体となって、犯罪や暴力、事故の撲滅・防止を図り、安心して暮

らせる地域をつくるため、県がその主体的役割を果たすことが重要である。

事業評価調書

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 交通死亡事故のうち、高齢者が犠牲となる事故が半数近くを占めるている状況、自転車事故による高額損害賠償責任の問題などから、自転車運転における交通安全意識の高揚を図ることを目的とする。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 | 現在値 | 目標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出前講座開催数 | 0 （H26） | （H ） | （H ） | 150回 （H29） |  |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） －

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 －

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 自転車交通事故死者数の約半数が高齢者であること、自転車事故における高額損害賠償が社会的注目を浴びていることなどから、自転車運転における交通安全意識の向上を目的とした教育・啓発は必要である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） － |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) － |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか