予算要求資料

平成27年度当初予算　　　支出科目　款：衛生費　項：環境管理費　目：環境管理推進費

事業名 森から生まれる環境価値普及促進事業費 森から生まれる環境価値普及促進事業費補助金

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

環境生活部環境管理課温暖化対策係　電話番号：058-272-1111（内2694 ）

E-mail： c11264@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　        　　　　　5,000千円（前年度予算額：5,000千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 |
| 要求額 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 |
| 決定額 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

カーボン・オフセットは新たな地球温暖化対策として注目されており、岐阜県内から創出されたＪ－ＶＥＲの活用は、岐阜県の新たな森林整備につながる。

このため、カーボン・オフセットの取組を推進し、県産Ｊ－ＶＥＲの活用を拡大していくことが望まれる。

（２）事業内容

１）岐阜県の森林づくりにつながる岐阜県産Ｊ－ＶＥＲ（クレジット）の県内外への普及啓発・販売促進

・カーボン・オフセットの取組みへのアドバイスやコンサルティング及び問い合わせ窓口の開設

・企業、団体及び学校等への訪問によるPR活動

・県内外で開催されるイベントでのカーボン・オフセットの普及啓発

・全国主要都市で行われるマッチングイベントへの出展

・イベントにおける一般参加者へのアンケート調査の実施

・イベントで使用するパネルなど資材の作成

・自主提案事業の企画・実施

２）市町村・団体等への助成

・カーボン・オフセットイベント開催に対する支援

・カーボン・オフセット商品の商品化に対する支援

・カーボン・オフセットの取組みの第三者認証制度活用に対する支援

（３）県負担・補助率の考え方

県負担１０／１０（県単独事業のため）

（４）類似事業の有無

カーボン・オフセット推進事業

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 報償費 | 53 | 補助金等審査委員報償費 |
| 旅費 | 18 | 審査委員旅費 |
| 需用費 | 70 | 消耗品費、会議費 |
| 役務費 | 59 | 電話代、郵送料 |
| 委託料 | 3,000 | コンサルティング、イベント出展、啓発資材作成 |
| 補助金 | 1,800 | カーボン・オフセットイベント開催等への支援 |
| 合計 | 5,000 |  |

決定額の考え方

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 森林の温室効果ガス吸収源としての新たな環境価値に着目したカーボン・オフセットの普及啓発及び県内外の企業等への岐阜県産Ｊ－ＶＥＲの購入促進を図ります。 この取組みを通じて、「清流の国ぎふ」の森林資源の整備を推進するとともに、岐阜県内の温室効果ガス排出量について、2020年度（平成32年度）に1990年度（平成2年度）比で20％削減するとした岐阜県地球温暖化対策実行計画の中期目標達成に向けた温室効果ガスの削減を推進します。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 補助事業の採択件数 （累計） | 0件 （H23） | 8件 （H24） | 15件 （H25） | 19件 （H26） | 45件 （H28） | 42.2％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） （１）相談窓口の開設 ・平成26年8月13日～平成27年3月13日（土日祝祭日、夏季休業期間、年末年始を除く） 10:00～17:00 （２）岐阜県産Ｊ－ＶＥＲ活用セミナー ・平成26年8月29日 ・参加者 約15名 （３）県内外イベント等での普及啓発（実績・予定等） ・平成26年10月25日～26日 森と木とのふれあいフェア（岐阜市） ・平成26年11月 2日 環境フェア中津川（中津川市） ・平成26年11月5日～8日 メッセナゴヤ2014（名古屋市） ・平成26年11月9日 ESDユネスコ世界会議併設イベント（名古屋市） ・平成26年11月29日 環境フェアみずなみ（瑞浪市） ・平成27年1月 ちゅうぶカーボン・オフセットEXPO（名古屋市） ・平成27年2月22日 可児市環境フェスタ（可児市） ・平成27年1月～3月 環境省イベント（東京都） （４）市町村・団体等への支援（採択の状況） ①カーボン・オフセットイベント ４件

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 ○市町村・団体等への支援を通じて購入される岐阜県産Ｊ－ＶＥＲ（補助申請時の計画量） ①カーボン・オフセットイベント ・株式会社十六銀行／「太陽光発電を身近に感じよう！」イベント開催に伴うCO2排出量のカーボン・オフセット（1トン） ・NGOガイアの杜／「温室効果ガス削減に取組む暮らしに学ぶ」イベント開催に伴うCO2排出量のカーボン・オフセット（2トン） ・（予定）大垣市バレーボール協会／第５回水の都杯９人制女子バレーボール選抜優勝大会開催に伴うCO2排出量のカーボン・オフセット（６トン） ・（予定）有限会社下呂特産加工／こんにゃく製造に伴うCO2排出量のカーボン・オフセット（９トン）

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | カーボン・オフセットによる温暖化対策だけでなく、県内の森林組合などが創出した岐阜県産Ｊ－ＶＥＲの活用が促進されるものであることから、事業の必要性が高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 補助の採択団体数は、ほぼ目標どおりに推移しており、岐阜県産Ｊ－ＶＥＲを活用したカーボン・オフセットの取組みの普及啓発の効果が出ているものと考えている。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 岐阜県産Ｊ－ＶＥＲ活用相談窓口の開設やマッチング・イベントへの出展など、民間企業のノウハウを活用した事業実施で効率化を図っている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 カーボン・オフセットの取組みについては、社会に定着している取組みとは言えない状況であり、岐阜県産Ｊ－ＶＥＲの活用によるカーボン・オフセットの取組みの普及啓発が引き続き必要である。 クレジットの売買については現在取引市場のような場はなく、事実上相対取引で行われているところであり、岐阜県産Ｊ－ＶＥＲの購入につながるよう、カーボン・オフセットの取組みに関する県内外企業等への効果的な提案や、マッチングの場への積極的な参加などの販売促進が必要である。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか カーボン・オフセットによる温暖化対策だけでなく、県内の森林組合などが創出した岐阜県産Ｊ－ＶＥＲの活用となり、県内の森林資源の整備にもつながるものであることから、引き続き実施する。