予算要求資料

平成２７年度当初予算　　支出科目　款：衛生費　項：環境管理費　目：環境管理推進費

事業名 野生動物保護管理事業

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

環境生活部自然環境保全課生物多様性係　電話番号：058-272-1111（内2700 ）

E-mail： c11265@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　59,900千円（前年度予算額： 71,300千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 71,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,300 | 0 | 0 |
| 要求額 | 59,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,900 | 0 | 0 |
| 決定額 | 59,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,900 | 0 | 0 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

生物多様性国家戦略に示される４つの危機のうち、第２の危機である自然に対する人間の働きかけの減少や第３の危機である人間による外来種等の持込により、農林業被害の拡大や生態系の錯乱につながっている現状がある。

自然生態系への影響を軽減するためには、人間による保護管理が必須の状況となっている。

（２）事業内容

野生生物による農林業や生活環境への被害の軽減及び生態系の保全、外来生物（アライグマ、ヌートリア等）による生態系への影響の防止を図るため、以下の事業を実施する。

（１）ニホンジカの個体数調整による捕獲事業

特定鳥獣保護管理計画に基づく個体数調整を目的としたニホンジカの捕獲及びくくりわなを使用したニホンジカの捕獲に対する捕獲体制を整備する際に必要な経費を補助する。

くくりわなによる捕獲技術の向上に係る研修会を開催する経費を委託する。

（２）アライグマ等の捕獲オリ及び処理設備整備事業

市町村及びNPO法人等に対し、捕獲オリと捕獲した個体の処理施設の整備に係る費用の一部を補助する。

（３）有害鳥獣対策従事者確保事業

市町村職員が銃猟免許、銃所持許可、銃取得に係る経費を補助する。

（３）県負担・補助率の考え方

ニホンジカは現在約４万８千頭が生息していると推定され、ニホンジカによる農業被害、林業の剥皮被害等のほか、森林の下層植生の食害が発生し、ている。ニホンジカは繁殖力が強く、年に約２０％の増加率で、捕獲をしなければ４年で倍増するため、生態系保護、県土保全のためには、すぐにでも個体数を大幅に減らす必要がある。また、外来種については、狩猟による捕獲が期待できない。

以上より清流の国ぎふづくり推進のためには県として積極的に本事業を推進する必要があり、県負担は妥当である。

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 委託料 | 2,000 | ニホンジカの捕獲に係るわな技術向上推進事業 |
| 補助金 | 57,500 | ・ニホンジカの個体数調整捕獲に係る各種補助 ・アライグマ・ヌートリアの捕獲オリ購入補助 ・有害鳥獣対策従事者確保事業 |
| その他 | 400 | 業務旅費、需用費、役務費 |
| 合計 | 59,900 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

- 各種計画での位置づけ

第２種特定鳥獣保護管理計画（ニホンジカ）

（２）後年度の財政負担

第２種特定鳥獣保護管理計画に基づき継続実施が必要である。

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか ①平成27年度末までに年間15,000頭のニホンジカを捕獲できる体制を整備する。 ②外来生物の根絶を目指し、捕獲体制を整備する。 ③猟銃による有害捕獲に従事する市町村職員を25名育成する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ニホンジカの捕獲頭数（狩猟＋許可） | 6,554 （H23 ） | 8,715 （H24） |  | 9,497 （H25） | 15,000 （H27） | 63.3％ |
| 育成した市町村職員数（累計） | 0 (H23) | 1 （H24） | 7 （H25） | 13 （H26） | 25 (H28) | 52.0％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） - ニホンジカの個体数調整による捕獲事業 １１市町で計画を作成し、事業実施中（３月１５日まで） - 有害鳥獣対策従事者確保事業 ２市で事業実施予定 ６人

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 （１）ニホンジカの個体数調整を目的とした捕獲事業が県内１１市町で実施され、今後、さらに事業拡大へ向けた検討が進むことが見込まれる。 （２）これまで県内で４市町が事業を実施したことで、今後他の市町におい ても職員による有害捕獲従事者の育成が進むことが見込まれる。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) 〇 |  | 農林業や生活環境だけでなく、自然生態系への影響を低減させるため、ニホンジカや外来生物の捕獲を進める必要性は高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 年間１５,０００頭の捕獲目標に対し、平成２６年度で１万頭を超える捕獲が達成できる見込みである。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) △ |  |  | 今年度の結果をもとに、より効率をあげる方法を検討する必要がある。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 狩猟者の高齢化が問題となっており、地域ぐるみの取り組み等、新たな捕獲体制の整備や捕獲従事者の確保、育成が急務である。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 有害鳥獣捕獲の担い手の高齢化が叫ばれる一方で、ニホンジカ、イノシシによる農作物被害が深刻化している。ついては、地域が主体となった捕獲体制の整備や捕獲従事者の確保に向けて支援していく。