予算要求資料

平成２７年度当初予算　　支出科目　款：衛生費　項：保健予防費　目：成人病予防費

事業名 がん診療連携拠点病院地域連携強化事業費（国補） （第３次地域医療再生基金）

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

健康福祉部保健医課生活習慣病対策係　電話番号：058-272-1111（内2539）

E-mail：c11223@pref.gifu.lg.jp

１　事業費  8,521千円（前年度予算額：13,471千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 13,471 | 6,735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,736 | 0 | 0 |
| 要求額 | 8,521 | 4,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,261 | 0 | 0 |
| 決定額 | 8,521 | 4,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,261 | 0 | 0 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

岐阜県では、がん患者の約70%が、厚生労働省が指定するがん診療連携拠点病院入院しがん医療を受けている。そこで、どの地域においても、がんと診断されたときからの緩和ケアが継続して受けられるよう、がん緩和ケアクリティカルパスを運用するとともに、ケア検討会の開催、研修会の開催等により、関係機関の連携強化と、関係者の資質向上を図る必要がある。

第２次岐阜県がん対策推進計画でも、がんと診断されたときからの緩和ケア推進を重点項目に揚げている。

（２）事業内容

厚生労働大臣指定のがん診療連携拠点病院（７病院）を中心に、どの地域においても、がんと診断されたときからの緩和ケアが継続して行われるよう、がん緩和ケアクリティカルパスを運用するとともに、ケア検討会等により関係機関の連携を推進する。

①がん医療に携わる看護職を対象とした緩和ケアに関する研修会を開催

②在宅緩和ケア等に関する研修会を開催し、看護師、薬剤師等の連携を推進

③在宅緩和ケアマップの活用、在宅疼痛緩和等に関する研修会等の開催

④がんに関する啓発・情報提供冊子を作成し、患者及びその家族に正しい情報提供

を実施

（３）県負担・補助率の考え方

第２次岐阜県がん対策推進計画に基づく事業であり岐阜県負担が妥当。

国庫補助1/2

（４）類似事業の有無

なし

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 需用費 | 460 | 消耗品費、印刷製本費 |
| 役務費 | 40 | 通信運搬費 |
| 委託料 | 8,021 | がん診療連携拠点病院（7か所）に対する委託料 |
| 合計 | 8,521 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

第６期岐阜県保健医療計画

第２次岐阜県がん対策推進計画

（２）国・他県の状況

国では、がん対策推進基本法により、患者の療養支援、緩和ケアの推進を掲げている。

（３）後年度の財政負担

事業終期は平成27年度

これまで実施してきた事業により、がん患者サロン、緩和ケアパス、研修会等

の事業を実施する体制が整備され、助成終了後は、がん診療連携拠点病院の自主的事業として継続する。

（４）事業主体及びその妥当性

実施主体はがん診療連携拠点病院（７病院）（委託）

厚生労働省から指定を受けた地域のがん医療を中心となって実施する

病院であり妥当である。

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか がん診療連携拠点病院において、平成２７年度までに、がん在宅緩和ケアの医療連携パスを作成し、運用を開始します。また、がん患者サロンを院内に位置づけます。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| がん在宅緩和ケア医療連携パスを運用するがん診療連携拠点病院 | １ （H23） | １ （H24） | 1 （H25） | ７ （H26） | ７ （H27） | 100％ |
| がん患者サロンを設置するがん診療連携拠点病院 | ０ （H20） | ７ （H24） | ７ （H25） | ７ （H26） | ７ （H27） | 100％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（平成26年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） ５大がん連携パスコーディネイター設置 7病院 ５大がん医療連携にかかる検討会、講演会開催等開催 ７病院 がん患者サロン談員配置 ７病院（うち1病院は委託によらない方法で設置） がん看護に携わる看護師に対する緩和ケア研修会（２日間） がんに関する在宅緩和ケア等研修会（１日間）

（平成26年度の成果）

・平成26年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 がん医療連携パスが活発に運用され、連携先医療機関が増え、患者にとっては、住み慣れた地域でがん治療を継続することができる体制となった。 また、がん患者サロン開設及び患者相談により、患者や家族の不安の軽減が図られた。 がんの緩和ケアに関する研修事業により、看護師等の資質向上が図れたほか、医師、薬剤師、看護師等在宅緩和ケア関係者の連携体制が促進された。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | がんの緩和ケアパスの運用によって、がん診療連携拠点病院とかかりつけ医等が連携を推進することにより、緩和ケアの質が向上するほか、患や家族にとって、安心感が得られる。 がんの緩和ケアパスの運用は、がん診療連携拠点病院の機能のひとつであるが、公共性が高く、県が関与することは妥当である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 岐阜県内がん診療連携拠点病院で医療連携パスが統一され運用開始されたほか、がん診療連携拠点病院でがん患者サロンも設置されるなど成果があがっている。 また、がんの緩和ケアパスが統一様式で作成され、運用も試行的開始されている。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | がん診療連携拠点病院に委託実施している。がん診療連携拠点病院の指定要件（役割）でもあり、実施できる能力を備えているため、委託実施することがふさわしい。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 緩和ケアパスの運用方法について、かかりつけ医や緩和ケアを有する病棟等を交えて、運用方法の検討をしていく必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか がん緩和ケアパスの運用や在宅ケアマップ作成、研修会等のがんの緩和ケアに関する事業は、平成25年度から事業が開始された。３年間で各がん診療連携拠点病院に体系的に事業が位置づけるよう事業をすすめており、当該事業は、平成27年度までで終了する。