予算要求資料

平成２７年度当初予算　　　支出科目　款：商工費　項：観光費　目：観光開発費

事業名:「中山道ぎふ１７宿」連携事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

商工労働部　観光課　観光資源係　電話番号：058-272-1111（内3073）

E-mail： c11334@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　        　　　　7,593千円（前年度予算額：8,000千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 |
| 要求額 | 7,593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,593 |
| 決定額 | 7,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,500 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

「岐阜の宝もの認定プロジェクト」で掘り起こした「岐阜の宝もの」「明日

の宝もの」「じまんの原石」など地域資源の更なる魅力向上をめざし、各資源

をつなぎ、県内の周遊性を高め、本県ならではの「高品質」かつ「本物」の宿

泊滞在型観光を牽引する広域的な観光エリアを構築する。

(２）事業内容

県内を東西に横断する中山道とその沿線に位置する１７の宿場を「中山道ぎ

ふ１７宿」として一体的にＰＲするとともに、“岐阜の宝もの”である「東濃

地方の地歌舞伎と芝居小屋」など周辺に点在する観光資源と連携した新たな旅

行商品の造成、過去２年に実施した「中山道ぎふ１７宿歩き旅」の中で誕生し

た各種プログラムのブラッシュアップ、シンボルイベントの開催など、多角的

な取り組みを展開することで、持続可能な街道観光を推進する。

また、沿線関係者の連携強化及びおもてなし人材の育成を行うことで、通年

型街道観光に必要な受入体制の強化を図る。

（３）県負担・補助率の考え方

「中山道ぎふ１７宿」は県が認定した「岐阜の宝もの」であり、本資源の

取組支援に対する県負担は妥当。

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 委託料 | 7,593 | 事業に関する委託経費 |
| 合計 | 7,593 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

岐阜県長期構想

Ⅱ　ふるさと岐阜県の資源を活かした活力づくり

３　地域の魅力を高め、観光交流を拡大し、消費を増やす

（人を呼び込み、地域の消費を拡大するために）

岐阜県観光振興プラン

（２）後年度の財政負担

「岐阜の宝もの」「明日の宝もの」など地域資源の更なる魅力向上を図る必要があることから、継続する。

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

県内の観光資源や旅行プランを積極的にＰＲすることで、観光入込客、宿泊客を増やし、観光消費額の増大を図る。 第１ステージ(H20-H24）観光資源の掘り起こしとブランディング<点の拡大> 第２ステージ（H25-H29）宿泊滞在型観光の本格展開 <点から線へ> 第３ステージ（H30- ）岐阜ならではの宿泊滞在型観光の定番化<線から面へ>

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 観光消費額 | －億円 （H ） | 2,372億円 （H23） | 2,460億円 （H24） | 2,659億円 （H25） | 3,000億円 （H29） | 88.6％ |
| 観光入込客数 | －万人 （H ） | 3,589万人 （H23） | 3,619万人 （H24） | 3,844万人 （H25） | 4,500万人 （H29） | 85.4％ |
| 宿泊客数 （述べ人数） | －万人 （H ） | 558万人 （H23） | 583万人 （H24） | 604万人 （H25） | 660万人 （H29） | 81.5％ |

※平成23年度から集計方法を変更したため、それ以前の結果とは比較不可能

（前年度の取組）

「中山道ぎふ１７宿」を岐阜県を代表する広域的観光資源として育て、活用していくために、沿線関係者の連携を強化し、中山道エリアの周遊性を高めることを目的とした「中山道ぎふ１７宿歩き旅２０１４」を開催した。

（前年度の成果）

「中山道ぎふ１７宿歩き旅２０１４」の開催を通じ、地域主体の取組が加速するとともに、５宿が連携した新たな団体の発足など、関係者間の連携強化につながった。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ◯ |  | 宿泊滞在型観光を進める中では、観光地を線から面で繋ぐことが必要である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ◯ | 本事業を通じ、関係者間の連携が進み、委託事業終了後の事業実施体制も構築されつつある。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ◯ |  |  | 「中山道ぎふ１７宿」連携会議の開催等を通じ、関係者間の情報共有が図られ、事業が効果的かつ効率的に進められている。 |

（今後の課題）

各地域とも、ガイドやまちづくり団体の会員減少及び高齢化が課題となっている。通年型街道観光を推進するためには、人材育成をはじめとする受入体制の強化が必要となる。

（次年度の方向性）

宿泊滞在型観光地づくりに向け、周辺に点在する観光資源との連携を図るとともに、これまでに開発した各種プログラムの充実化を進める。 あわせて、受入体制の強化を図るため、おもてなし人材の育成を行う。