予算要求資料

平成27年度当初予算     支出科目  款：農林水産業費  項：農業費  目：農業振興費

事業名 農地中間管理事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

農政部 農業経営課 担い手対策室 農地利用集積係  電話番号：058-272-1111（内2847）

E-mail： c11419@pref.gifu.lg.jp

１  事業費   428,090千円（前年度予算額：511,406千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 511,406 | 159,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 351,567 |
| 要求額 | 428,090 | 259,086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,737 | 0 | 11,267 |
| 1月29日時点 査定額 | 428,090 | 259,086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,737 | 0 | 11,267 |
| 決定額 | 428,090 | 259,086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,737 | 0 | 11,267 |

２  要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

県における担い手の農地利用面積は農地全体の約3割となっているが、農業の生産性を高め、競争力を強化していくためには、担い手への農地集積・集約化を更に加速し、生産コストを削減していく必要がある。

このため、農地中間管理機構による担い手への農地集積・集約化を加速的に推進していく必要がある。

（２）事業内容

ア  農地中間管理機構補助金  424,610千円

農地中間管理機構が、農地の集積・集約化に取り組むために必要となる事業費（農地賃料、保全管理費等）及び機構運営費を支援。

イ  農地中間管理事業事務費  3,480千円

農地中間管理推進に向けた県の事業推進費。

（３）県負担・補助率の考え方

国7/10(一部国庫補助金により造成された基金から繰り入れ)

（４）類似事業の有無

無

３  事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 人件費 | 1,980 | 農地中間管理機構事務補助の雇員費、職員の人件費 |
| 旅費 | 1,200 | 関係者との打ち合わせ、農林事務所の活動費 |
| 需用費 | 100 | 事務用消耗品購入費、制度説明資料等の印刷製本費 |
| 役務費 | 50 | 郵送料 |
| 補助金 | 424,610 | 農地中間管理機構の事業費及び運営費 |
| その他 | 150 | 会場使用料ほか |
| 合計 | 428,090 |  |

１月２９日時点の査定額の考え方

決定額の考え方

４  参考事項

（１）各種計画での位置づけ

岐阜県長期構想、ぎふ農業・農村基本計画、岐阜県農業経営基盤強化促進基本方針、岐阜県農地中間管理事業の推進に関する基本方針

（２）国・他県の状況

全国において同様の事業が実施されている。

（３）後年度の財政負担

農地中間管理機構の運営は法律に基づくものであり、継続的な財政負担が必要である。

（４）事業主体及びその妥当性

事業主体：農地中間管理機構

妥 当 性：県の指定を受けた農地中間管理機構が、法律に基づいて

農地集積・集約化に取り組む。

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 農地中間管理事業を通じて、担い手への農地集積・集約化を加速的に推進していきます。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 担い手が担う 農地の面積割合 | 30.9％ （H25） | （H ） | （H ） | （H ） | 78％ （H35） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） ・農地中間管理機構の運営開始。事業内容等について市町村等への説明を実施 ・機構と40市町村及び7ＪＡが、機構事業の業務委託契約を締結見込み。 ・受け手の公募を実施（7月、9月、12月） ・県が、12月と2月（予定）に農用地利用配分計画を認可し、受け手（担い手）への農地貸付け開始

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 ・2回(7月及び9月)の公募で、1,064件、延べ10,027.4haの借受希望 申込みがあった。 ・平成26年度は約900haの農地を、機構から受け手（担い手）へ貸付け見込み。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 1戸あたりの耕作面積が零細である本県農業の生産性を高め、競争力を強化していくためには、担い手への農地集積・集約化を加速し、生産コストを削減していく必要がある。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 農地中間管理事業を活用した担い手への農地集積・集約化が進み、事業効果が現れる見込みである。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 出し手と受け手とのマッチングなど、地域の実情に応じた対応が必要な業務は市町村やＪＡに委託することで、効率的な事業実施を進めている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 ・中山間地域では、農地の出し手はいても農地を借り受ける担い手が不足している。 ・法面（畦畔）が大きく、また、農地区画も小さいこと等から、農地集積が生産性向上につながりにくく、担い手の規模拡大意欲は低い。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか ・農地集積・集約化を推進するモデル地域を全市町村に設置し、優良事例 を県内他地域へ波及する。 ・市町村やＪＡなど関係機関で組織する推進チームにより、「人・農地プラ ン」等による地域の徹底した話合いを促進するとともに、地域の実情に 応じた事業推進を図る。