予算要求資料

平成27年度当初予算　　支出科目　款：農林水産業費　項：農業費　目：農山村振興費

事業名 都市農村共生・対流総合対策事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

農政部　農村振興課　農村企画係　電話番号：058-272-1111（内3173）

E-mail： c11427@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　2,500千円（前年度予算額： 2,500千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1月29日時点 査定額 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決定額 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

平成１９年度に創設した岐阜県農林漁業体験施設登録制度については、平成２４年度までに８２の施設が登録され、県内での体験施設が増加し受入体制は充実しつつあるが、全国でグリーン・ツーリズムの取り組みが広まる中、岐阜県への誘客をいかに図るかが課題となっている。

（２）事業内容

平成26年度に構築した“ぎふ”らしいグリーン・ツーリズムのイメージについて実践者への浸透を図るとともに、ＰＲツールの活用やモニターツアーの催行を通して県内外へ広く周知を図る。

①戦略会議の運営

県内グリーン・ツーリズム実践者へ“ぎふ”らしいグリーン・ツーリズムのイメージについて浸透を図るための5圏域で実践者を対象とした会議を開催する。

②新ＰＲツールの作成

“ぎふ”らしいグリーン・ツーリズムをＰＲするため、新たにパンフレット及びポスターを作成しイベント等において広くＰＲを行う。

また、

③新モニターツアーの実施

“ぎふ”らしいグリーン・ツーリズムをＰＲするため、モニターツアーを催行する。

（３）県負担・補助率の考え方　無

（４）類似事業の有無　有【類似事業】都市農村交流推進事業費

各実践団体の受入体制の充実や情報発信力の強化を目的としており、県全体のブランドイメージ構築とその戦略的展開を目的とする本事業とは異なる。

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 報償費 | 84 | 外部有識者招聘に係る報償費 |
| 旅費 | 191 | 外部有識者招聘に係る費用弁償(121)、職員旅費(70) |
| 需用費 | 1,545 | 事務用消耗品購入(465)、印刷製本費(1,080) |
| 役務費 | 80 | 郵便料 |
| 委託料 | 600 | 業務委託料 |
| 合計 | 2,500 |  |

１月２９日時点の査定額の考え方

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

・長期構想

Ⅱ－３　地域の魅力を高め、観光交流を拡大し、消費を増やす

・豊かな自然環境や地域資源を生かした交流・体験事業を強化する。

・ぎふ農業・農村基本計画

４－４－４　都市と農村との交流促進

・自然、文化など農村の豊かな地域資源を活かした都市との交流を促進し、交流人口の増加による農村地域の活性化を図るため、人材育成やネットワーク強化など受入体制づくりと、効果的な情報発信を図る。

（２）国・他県の状況

国の平成２６年度概算要求では、４７都道府県が活用できる予算枠の要求がされている。

（３）後年度の財政負担

国の施策として、平成２９年度までの実施が予定されている。

（４）事業主体及びその妥当性

県全体のブランドイメージを構築するため、県が中心となり進める必要がある。

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 自然、文化など農村の豊かな地域資源を生かした都市との交流を促進し、交流人口の増加による農村地域の活性化を図るため、効果的な情報発信を図る。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 農林漁業体験者数 （ぎふ農業・農村基本計画） | 142千人 （H24） | （H ） | （H ） | 150千人 （H25） | 150千人 （H27） | 100％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） ○ぎふグリーン・ツーリズム戦略会議の設置 平成26年6月10日に戦略会議を設置し、有識者2名と県内グリーン・ツーリズム実践者6名による会議を年間5回開催 ○ぎふグリーン・ツーリズムブランドの構築 “岐阜県ならでは”らしいグリーン・ツーリズムについて検討を重ね平成27年度以降で『ぎふモノノケグリーン・ツーリズム』によるプロモーションを実施することとした。 ○ぎふグリーン・ツーリズムプロモーション戦略の策定 『ぎふモノノケグリーン・ツーリズム』によるプロモーション方法等をまとめた戦略プランを作成した。

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 “岐阜ならでは”を構築し、今後４年間の戦略プランを作成及びイメージデザインを作成した。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 全国でグリーン・ツーリズムの取り組みが行われる中で、岐阜県への誘客を図るには、“岐阜県ならでは”を創出し県全体の取り組みとして、情報発信していくことが重要である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | “岐阜ならでは”を構築することで、更なる都市と農村の交流人口の拡大が図られる。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 地域との役割分担・連携の元、事業を効果的に実施できている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 ぎふグリーン・ツーリズムブランドの定着を図るため、実践者へのブランドイメージの共有と効果的なプロモーションが必要となる。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか “岐阜ならでは”を県内実践者へ周知するための研修会の開催と、同年度に策定したプロモーション戦略に基づくプロモーション活動実施に取り組む。