予算要求資料

平成27年度当初予算　　　支出科目　款：農林水産業費　項：農業費　目：農山村振興費

事業名 鳥獣被害対策実施隊広域活動促進事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

農政部 農村振興課 鳥獣害対策係　電話番号：058-272-1111（内3157）

E-mail：c11427@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　1,000千円（前年度予算額： 1,000千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 要求額 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 1月29日時点 査定額 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 決定額 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・野生鳥獣による農林水産業被害を軽減するため、各市町村においては鳥獣被害対策実施隊を設置して、有害鳥獣の侵入を防ぐための防護柵の整備や捕獲などの活動を展開している。

・シカをはじめとする野生鳥獣は、市町村域を超えて移動することから、とりわけ市町村境における対策に苦慮している市町村が少なくない。

・このため、鳥獣被害が深刻化している市町村においては、隣接の市町村とも連携した、より広域的な対策の展開が求められている。

（２）事業内容

各市町村がそれぞれ実施している鳥獣被害対策実施隊を中心とした活動について、隣接市町村等とも連携した広域的な活動へ発展させるための体制を整備するとともに、市町村域を超えた防護・捕獲活動のモデル的な実施を行う。

①関係市町村における対策の現状調査

県境、市町村境でシカ、サル等の被害が深刻化している市町村を対象に、対策の実施状況、広域的活動実施の意向等について把握するための調査を実施する。

②先進地事例調査

広域的活動を行う意向のある市町村の関係者を参集し、市町村間連携により捕獲等の対策を実施している他県等の事例調査を実施する。

③関係市町村による意見交換会の開催

市町村、捕獲従事者、地域住民代表者等を参集し、広域連携に向けた課題の洗い出し、方策の検討等を行う。

④広域活動に関する研修会の開催、合同捕獲等の実施

農業者や狩猟者等を対象に、広域的な防護・捕獲対策に係る研修会を開催するとともに、市町村間連携による合同追い払いや捕獲等の活動をモデル的に実施する（予行演習２回、実践２回）。

（３）県負担・補助率の考え方

本事業は、市町村間あるいは隣接県との調整を行いつつ、県主導により市町村における活動の広域化を図っていくものであることから、事業に係る経費については県負担とすることが妥当。

（４）類似事業の有無

有　【類似事業】鳥獣被害防止総合対策交付金

（鳥獣被害防止都道府県活動支援事業）

本交付金は、市町村連携による広域活動体制を有している場合に適用されるが、県内にはこうした活動体制が整備されていない。また、追い払い活動に係る資材（花火等）や県職員旅費については交付金の補助対象外であるため、県事業とは異なる。

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 報償費 | 100 | 研修会講師謝礼 |
| 旅費 | 556 | 捕獲の現状調査、先進地事例調査に係る旅費、講師費用弁償 |
| 消耗品費 | 134 | 会議資料、追い払い道具等 |
| 役務費 | 4 | 会議案内発送、電話代 |
| 使用料 | 206 | バス借り上げ、会場使用料 |
| 合計 | 1,000 |  |

１月２９日時点の査定額の考え方

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

ぎふ農業・農村基本計画

（２）国・他県の状況

全国的には、県境を越えた広域活動実施事例は１０事例。

（３）後年度の財政負担

市町村域を超えた広域活動については、県内３地域のモデルを設置することを目標として平成28年度まで実施する。

（４）事業主体及びその妥当性

市町村域を超えた広域的な防護・捕獲等の実施においては、関係市町村間あるいは隣接県との調整が必要なほか、各市町村における広域的な取組を促すことは県全体の被害額減少につながることから、県が主体となって事業を行うことが妥当。

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 県のコーディネートにより、平成26年度に市町村や実施隊、捕獲従事者等と連携した広域活動体制モデルを1カ所設置し、次年度以降に県下へ普及する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 広域活動体制の設置地区 | 0 （H25） | （H ） | （H ） | （H ） | 3 （H28） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） ・6月17日 広域活動推進、活動計画の打ち合わせ（恵那市） 10名 ・8月21日 市、鳥獣被害対策実施隊との打ち合わせ（恵那市）12名 ・10月3日 大型サル捕獲檻現地視察（愛知県、静岡県） 25名 ・10月16日 広域活動促進に係る打ち合わせ（中津川市） 15名

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 隣接する市町村、捕獲従事者団体等との連携が図られ、深刻化する鳥獣被害への対応策に関する情報共有体制の構築が見込まれる。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 本事業は、これまでの対策に加え、市町村域を超えて移動する鳥 獣への対策を講じることにより、地域全体としての鳥獣被害の減少が期待できるほか、新たな取組事例として他地域への波及が期待できることから必要性が高いと言える。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） △ | 市町村域を超えた広域活動に向けた合意形成はできたが、実施体制の整備には至っていない（平成26年11月現在）。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 市町村、捕獲団体との連携により意見交換等を実施し、事業推進の効率化が図られている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 農作物を加害するイノシシやシカ等の有害鳥獣について、捕獲従事者の減少、高齢化が進み、市町村域を超えて移動する鳥獣への対応に苦慮しているため、市町村域を超えた協力体制が必要となっている。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 県内における捕獲頭数を上回る勢いでシカ等の鳥獣が増加傾向にあり、農作物に被害を及ぼしているため、鳥獣被害が減少するよう、より効果的・効率的な防護・捕獲活動の体制づくりを継続して支援していく必要がある。