予算要求資料

平成27年度当初予算　　　支出科目　款：農林水産業費　項：林業費　目：林業振興費

事業名 県民協働による森の通信簿事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

林政部　恵みの森づくり推進課　水源林保全係　電話番号：058-272-1111（内3026）

E-mail： c11513@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　3,000千円（前年度予算額：5,000千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 |
| 要求額 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 |
| 1月29日時点 査定額 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 |
| 決定額 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・水資源の維持のためには、県民等の水源林の保全に対する理解や協力が不可欠であることから、水源林の保全に関する理解の促進が重要である。

・また、岐阜県水源地域保全条例の施行を契機として、県内各地域のグループが主役となって、水源林の現状認識を行い、水源林を保全していく機運を助長させ、水源林を次世代につないでいく取り組みを行っていく。

・全国育樹祭の開催に向けて、県内各地域において意欲的で模範となるグループを育成していくことが課題である。

（２）事業内容

・県民協働による森の通信簿事業費補助金【単補】

岐阜県水源地域保全条例に基づく水源地域において、森林機能の評価に関する活動を行うグループに助成を行う。

〈事業主体〉ＮＰＯ、学校、自治会、企業その他のグループ

〈補助率等〉補助率10/10（ただし上限を1グループ500千円とする。）

〈補助金額〉1,500千円（500千円×３グループ）

・森の通信簿指導分析作成委託料【任意】

森林機能の評価に関する活動の指導を委託し、森の通信簿（水源林の評価）を作成する。

〈委託金額〉1,400千円

・県民協働による森の通信簿事業県事務費【任意】

森の通信簿事業を実施するために必要な県事務費

〈県事務費〉　100千円

（３）県負担・補助率の考え方

・県10/10（県がグループを育成していく趣旨から、活動全般に支援が必要）

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 旅費 | 85 | 業務旅費 |
| 需用費 | 15 | 事務用品代 |
| 委託料 | 1,400 | 指導・分析に対する委託料 |
| 補助金 | 1,500 | グループに対する補助金 |
| 合計 | 3,000 |  |

１月２９日時点の査定額の考え方

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

・水源地域の保全に関する基本方針（平成25年6月）

・第二期岐阜県森林づくり基本計画（平成24年3月）

（２）後年度の財政負担

・第二期岐阜県森林づくり基本計画の計画期間であるH28まで実施

（３）事業主体及びその妥当性

・県内各地域で活動を行うグループであり、事業主体は妥当である。

事業評価調書

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 森林の機能評価に関する自主的な活動を実施するグループの活動支援を行い、平成２８年度までの３年間で、計１５グループの活動を支援する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| グループの活動支援数（累計数） | 0 （H25） | 5 （H26） | （H ） | 5 （H26） | 15 （H28） | 33％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） ・グループの公募を行った結果、法人又は団体の５つのグループから応募があり、すべて採択した。 ・各グループは、地元にある水源地域において、「森の通信簿」を活用した森林機能の評価活動や勉強会を開催して、水源林の現状認識を行った。

（前年度の成果）

|  | ・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 ・県内５圏域において、意欲的で模範となるグループを育成することができた。 ・今後、これらのグループによって、「森の通信簿」の活動が自主的に行われることによって、広く県民が水源林の現状を理解して、水源林を保全していく機運が高まることが期待される。 |  |
| --- | --- | --- |
| ２ 事業の評価と課題 |  |  |

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 岐阜県水源地域保全条例の施行を契機として、水源林を保全していく県民機運を助長させていく必要がある。グループの自主的な活動を支援していく趣旨から、活動全般にわたった支援が必要である。全国育樹祭の開催に向けて、県内各地域において意欲的で模範となるグループを育成していく必要がある。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 平成２６年度については、県内５圏域で５グループの採択を行い、「森の通信簿」の活動が実施できたことから、期待どおりの成果が得られたと考える。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 「森の通信簿」の指導業務は、水源涵養機能、土砂流出防止機能、生態系保全機能、快適環境機能、木材生産機能といった、森林や水文学などの学問的、教育的見地がなければなし得ない業務であり、岐阜大学に指導業務を委託して効率化を図った。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 ・水源林に対する関心や理解を深めてもらうために、ＮＰＯ等の法人又は団体に、引き続き本事業のＰＲを行い、体験してもらう必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか ・事業を行った結果、水源林の評価が低く、荒廃森林等の整備が可能な箇所については、次年度以降、環境保全林整備事業等を活用して、水源かん養機能の早期回復を図る。 ・平成２７年度の事業要望を調査したところ、事業の実施を希望するグループが３つあったことから、３グループの事業採択を行っていく。