予算要求資料

平成27年度当初予算　　　支出科目　款：農林水産業費　項：林業費　目：林業振興費

事業名 恵みの森づくりコンソーシアム推進事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

林政部　恵みの森づくり推進課　緑化運動係　電話番号：058-272-1111（内3031）

E-mail： c11513@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　1,300千円（前年度予算額：1,300千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300 |
| 要求額 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300 |
| 決定額 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・平成１８年度５月に開催した「全国植樹祭」、平成２１年度に開催した「全国豊かな海づくり大会」を契機に、環境に配慮した森林づくりに対する関心が高まっている。

・こうした背景から平成２３年度の「全国植樹祭５周年記念大会（H23.5.21）」において、今後５年間の森林づくりの方針として、新たに「環境保全林を重視した新たな森林づくり」を打ち出し、同方針に取り組む民間主導・県民共同の組織である「恵みの森づくりコンソーシアム」が設立された。

・「岐阜県森林づくり基本計画」の重要プロジェクトの中核を担う同組織の会員募集のためのＰＲ活動等を推進する。

（２）事業内容

・恵みの森づくりコンソーシアム推進事務費

恵みの森づくりコンソーシアムの運営、

恵みの森づくりコンソーシアムの取り組みＰＲ、会員の募集

（３）県負担・補助率の考え方

県民との協働による森林づくり推進のための経費であるため、県負担とする。

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 旅費 | 677 | 県内、中京圏、首都圏等でのイベントや打合せ等 |
| 消耗品費 | 241 | 木製パネル、木製イーゼル等の育樹祭ブース出展経費、 コピー用紙、ファイル等事務用品 |
| 印刷製本費 | 108 | Ａ１ポスター印刷（育樹祭ブース出展経費） |
| 役務費 | 131 | 電話代及び郵送等 |
| 使用料 | 93 | 会議室等会場借り上げ |
| 負担金 | 50 | ＰＲイベント出展負担金 |
| 合計 | 1,300 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

・長期構想

Ⅳ－１　森・川・海をつなぐ清流とふるさとの自然を守る

・森林がもつ水源かん養機能など多面的な機能を維持・増進し、健全で豊かな森林をつくる取組を進め、岐阜県の自然と水源を守る。

・第二期　岐阜県森林づくり基本計画

(3)人づくり及び仕組みづくりの推進

（２）国・他県の状況

無

（３）後年度の財政負担

毎年同額程度の財政負担が必要。

（４）事業主体及びその妥当性

県が事務局を実施。

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 「恵みの森づくりコンソーシアム」を中心に、企業、ＮＰＯ等からの提案を取り入れ森林の持つ多様な価値を活用した森林づくり活動を実施していく。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| コンソーシアム会員数 | － （H22） | 21 （H23） | （H ） | 34 （H26） | 100 （H28） | 34％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 4月16日：岐阜市内で平成26年度総会及び第9回勉強会開催 6月 7～8日：木工家ウィークNAGOYA2014 日本の木のおもちゃ展へ出 展 8月 3日：ぎふ山の日フェスタ2014（岐阜市）に出展 8月 7日：第１０回勉強会（参加者：17人） 10月25～26日：森と木のふれあいフェア（岐阜市）に出展 11月11～12日：第１１回勉強会（参加者：20人） 12月11～13日：森林から始まるエコライフ展2014出展

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 ○県内外の企業、ＮＰＯなど34団体が恵みの森づくりコンソーシアムの趣旨に賛同し会員となっている。また、当コンソーシアムの取り組み及び会員の取り組みを広くＰＲしている。 ○勉強会等を開催することにより、会員の知見も向上しつつあり、森の恵みの活用に対する理解も広まり、会員間の交流も出てきている。 ○県が行う、「環境保全モデル林整備・活用策定会議」の構成員として、コンソーシアム会員からの意見等をいただいている。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 恵みの森づくりコンソーシアム事務局は県におかれていることからＰＲや運営については県主体的に行う必要性がある。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 設立当初（平成23年7月）から会員数は増加している。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 多数の方が来場する県関連イベントの場を活用してＰＲを行い、出展費用の節減を図っている。都市部の十万人規模のイベントへの出展により1回の出展の効率性を図っている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 会員の数が少ないため、会員の増加に努める必要がある。また、さらなる会員の知見の向上を図るとともに、会員間の連携を強化する必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 県内外でのイベントを活用して積極的にＰＲを行うと共に、企業等を個別訪問し、入会の増加を図る。 また、継続的に勉強会等を実施することにより、会員の知見の向上及び交流を図る。