予算要求資料

平成27年度当初予算　支出科目　款：農林水産業費　項：林業費　目：県産材流通対策費

事業名 木質バイオマス利用施設導入促進事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

林政部　県産材流通課　木材生産係　電話番号：058-272-1111（内3016）

E-mail：c11545@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　 35,000千円（前年度予算額：35,000千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 |
| 要求額 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 |
| 決定額 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

平成23年12月に「清流の国ぎふ森林環境税条例」が制定され、平成24年度から清流の国ぎふ森林・環境税により、環境保全林や里山林の整備、生物多様性・水環境の保全、公共施設等における県産材の利用促進、地域が主体となった環境保全活動の推進など、各種事業に取り組んでいる。

こうした中、平成26年7月に開催された第三者機関「清流の国ぎふ森林・環境基金事業評価審議会」において当事業は、「執行状況が低調であり改善が必要」との評価を受けている。

（２）事業内容

再生可能エネルギーの一つである木質バイオマスの利用促進を図るため、第三者機関の評価を踏まえ、これまでの市町村や学校法人、社会福祉法人及び医療法人等が整備・管理する公共施設に加えて、多くの県民が利用する商業施設や観光・レジャー施設など普及効果の高い施設への木質資源利用ボイラー、木質ペレットストーブ、薪ストーブ等の導入に要する経費の一部を助成する。

（３）県負担・補助率の考え方

【補 助 率】導入経費の１／２以内の額（上限25,000千円／施設）

（４）類似事業の有無

有　【類似事業】木質バイオマス利用施設等整備事業費補助金

予算要求事業は、公共施設や多くの県民が利用する商業施設等における

木質ペレットストーブ等の木質バイオマス利用施設の導入促進を目的と

している。

類似事業は、木質バイオマスの利用施設に加えて、木質燃料製造施設や

移動式チッパー等の加工流通施設の双方の導入促進を目的としている。

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 旅費 | 27 | 業務旅費 |
| 需用費 | 2 | コピー代等 |
| 役務費 | 1 | 電話代 |
| 補助金 | 34,970 | 施設導入に係る経費×補助率(1/2) |
| 合計 | 35,000 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

第二期岐阜県森林づくり基本計画（平成24～28年度）

Ｃ・Ｄ材の利用促進

・木質バイオマス利用の需要拡大を図るため、通年型で利用可能な公共施設等における木質バイオマスボイラー等の整備に対し支援します。

（２）後年度の財政負担

清流の国ぎふ森林・環境基金事業の計画期間である平成28年度まで実施し、平成28年度中に必要な検討を行う。

（３）事業主体及びその妥当性

市町村、学校法人、社会福祉法人、医療法人、その他知事の認める者

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

間伐材等未利用木材を木質バイオマスエネルギー資源として利用促進を図り、自然エネルギーによる環境にやさしい低炭素循環型社会の構築を目指すため、公共施設等への木質ペレットやチップを利用する木質ストーブ等の導入を支援する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 木質ボイラー導入台数 | 0施設 （H23） | (H ） | (H ) | 2施設 （H24～26） H26は見込 | 10施設 (H28までの5年間) | 20.0％ |
| 薪・ペレット ストーブ 導入台数 | 0台 （H23） | (H ） | (H ) | 144台 （H24～26） H26は見込 | 500台 (H28までの5年間) | 28.8％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

以下の施設で木質ペレットストーブ等の導入を支援（見込を含む。） ※木質資源ボイラー１基、木質ペレットストーブ３５台、薪ストーブ７台 （１）社会福祉施設（山県市） 薪ストーブ ３台 （２）社会福祉施設（羽島市） 木質ペレットストーブ ２台 （３）温浴施設（郡上市） 薪ストーブ １台 （４）コミュニティセンター(郡上市) 薪ストーブ １台 （５）特別養護老人ホーム（白川町） 木質ペレットストーブ １台 （６）小学校、中学校（高山市） 木質ペレットストーブ ２９台 （７）保育園（高山市） 木質ペレットストーブ、薪ストーブ ５台 （８）温浴施設（高山市） 木質資源ボイラー １基

（前年度の成果）

公共施設等において木質資源ボイラー１基及び木質ペレットストーブ等４２台が導入されることにより、木質バイオマスエネルギー資源の利用が促進される。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 地球温暖化対策や東日本大震災の教訓から、再生可能エネルギーの一つである木質バイオマスエネルギーに対して期待が高まっており、事業の必要性は高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） △ | 平成２６年度は、木質資源ボイラー１基、木質ペレットストーブ等４２台の導入を支援したが、達成率は低調となっている。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 啓発効果の高い公共施設への導入を支援することにより、効率化を図っている。 |

（今後の課題）

木質バイオマス燃料の原料となる間伐材等未利用木材は、県全域に広く分散しており、また価格も安く収益性が低いことから、各地域に即した木質バイオマスエネルギー循環（地産地消）システムづくりを推進する必要があり、その一環として、木質バイオマス利用施設の導入を促進する必要がある。

（次年度の方向性）

再生可能エネルギーの一つである木質バイオマスエネルギーへの期待が高まっている中で、自然エネルギーによる環境にやさしい低炭素循環型社会の構築を目指すため、事業の補助対象となる施設を増やし、事業主体を拡大することで、木質バイオマス利用施設の導入支援を図る。