予算要求資料

平成２７年度当初予算　　　支出科目　款：教育費　項：教育総務費　目：教育指導費

事業名 新 総合教育センター庁舎空調設備等改修費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

教育委員会教育研修課　管理調整係　電話番号：058-271-3325（内25）

E-mail： c17781@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　      　　8,822千円（前年度予算額：       0千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 8,822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,822 |
| 決定額 | 8,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,800 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・センター庁舎建設時からの経年劣化により老朽化が著しい空調設備を更新し、施設利用者が常に安全かつ安心して利用できる環境を確保する。

（２）事業内容

・センター庁舎空調設備を中央熱源管理方式から個別分散熱源管理方式へ更新するために必要な電気・機械設備工事を実施する。

・実施設計を平成27年5月から8月に、更新工事を平成28年1月から平成29年3月に行う。

・教員研修に直接必要となる箇所及び職員常駐箇所を空調対象箇所とする。

・使用期限が到来する暖房ボイラー用重油タンク等不要設備機器も合わせて撤去する。

（３）県負担・補助率の考え方

センターは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第30条の規定による教育職員研修施設であり、県教育委員会が主催する教員研修を実施する県立施設であることから、県負担は妥当である。

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 需用費 | 40 | 消耗品費 |
| 役務費 | 40 | 郵送費・通信費 |
| 委託料 | 8,742 | 実施設計委託料 |
| 合計 | 8,822 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

・平成26年度に策定した「県有施設中長期保全計画(総合教育センター)」において、平成28年度を空調設備更新年次に位置付けている。

・第２・３棟向け暖房ボイラー用重油タンク（２基）は、平成28年8月末までに全て消防法令による使用期限が到来するため、平成27年度中に工事着手し、使用期限到来までに重油タンクを使用しない空調設備へ更新する必要がある。

・第１棟は平成27年度末まで耐震化工事を行うため、耐震工期後の平成28年度に工事着手する必要がある。

【重油タンクの使用期限】

・第１棟向け　　　　　　平成32年9月末（１基）

・第２棟・第３棟向け　　平成28年8月末（１基）

平成25年10月使用期限到来・休止（１基）

（２）他県の状況

愛知県総合教育センターは、中央熱源方式から個別分散方式への空調設備更新・改修を実施予定である。（平成27年度に工事完了予定）

（３）後年度の財政負担

平成28年度　  工事請負費（更新工事費）　　　287,140千円

事務費　　　　　　　　　　　　    798千円

計　　　　　　　　　 287,938千円

事業評価調書

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 老朽化の著しい総合教育センターの空調設備を平成28年度までに更新し、施設利用者が常に安全かつ安心して利用できる環境を確保する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空調設備の更新割合 | 0% （H26） | （H ） | （H ） | 0% （H26） | 100% （H28） | 0％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等）

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) |  | ○：必要性が高い 施設管理者には、施設利用者の安心・安全の確保が求められている。県が行う教員研修を実施する施設であることから、県の関与は妥当である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 平成27年度から平成28年度にかけて行う工事について、施設利用への影響をできるだけ少なくし、利用者の利便性を確保することが課題である。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 平成28年度は、第２・３棟の工事を継続するとともに、第１棟の工事に着手する。事業終了後は、利用者のため、安心かつ安全な施設利用環境を確保するとともに、修繕費用及び設備運用コストの縮減に努める。