予算要求資料

平成27年度6月補正予算　　支出科目　款：農林水産業費　項：農業費　目：農業振興費

事業名 中山間農業研究所中津川支所移転事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

農政部　農政課　農業研究推進係　電話番号：058-272-1111（内2816）

E-mail：c11411@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　193,000千円（現計予算額：　―　千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 現 計予算額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補 正 要求額 | 193,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193,000 |
| 決定額 | 193,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193,000 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・東海旅客鉄道株式会社（以下ＪＲ東海という）が「中央新幹線環境影響評価準備書」を発表し、リニア中央新幹線の中部車両基地が中山間農業研究所中津川支所（以下「中津川支所」という）を含む地域に設置されることが明確化した。

・県は、車両基地の県内設置を強く要望してきた経緯から、ＪＲ東海との間で中山間農業研究所中津川支所移転補償のための覚書を本年５月に締結して、可能な限り早期に造成工事に着工し、移転を完了する必要がある。

（２）事業内容

中山間農業研究所中津川支所の移転

・予定地：中津川市福岡田之尻地内（県「東濃桧園」未利用地）

・内　容：土地造成工事、用地測量、用地買収・補償等

（３）県負担・補助率の考え方

・県10/10（県公用施設の移転であるため）

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 報償費 | 13 | 境界確認立会報償費 |
| 旅費 | 416 | 現地調査、打ち合わせ |
| 需用費 | 334 | 工事執行に必要な消耗品 |
| 役務費 | 516 | 土地取得に必要な不動産鑑定料 |
| 委託料 | 8,453 | 用地測量、クリ移植の準備 |
| 使用料及び賃借料 | 44 | クリ移植の準備 |
| 工事請負費 | 183,000 | 土地造成工事 |
| 公有財産購入費 | 100 | 工事に必要な土地の取得 |
| 補償、補填及び賠償金 | 124 | 工事に支障となる物件の補償 |
| 合計 | 193,000 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）後年度の財政負担

平成２６年度の測量設計を踏まえ、平成２７年度以降、造成、施設設計、施設建設等を継続的に実施。

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 車両基地の工事が早期に着工されるよう、中山間農業研究所中津川支所の移転を着実に推進する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

車両基地の工事の工程等が明らかとなっていないため。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） （１）移転予定地の測量設計 県有地「東濃桧採種園」の未利用地について、中津川支所の機能移転に必要な測量・調査、ほ場・建物施設等の配置検討及び土地造成工事の実施設計を実施 （２）クリ園移転のための準備 移転後速やかに研究が実施できるようクリの苗木を養成するため、 栽培及び育種試験用苗の接ぎ木と育種選抜系統の接ぎ木用台木を移植 - 移転先支障物の移動 移転予定地内にある「お手播き苗※」を、「東濃桧園」地内の開園地 へ移植 ※お手播き苗：平成18年に開催された第57回全国植樹祭において 天皇皇后両陛下がお手播きになられた桧の苗.

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 移転予定地の設計内容の一部見直しにより測量設計は平成２７年度に繰り越して実施。移転後の研究に必要なクリ苗木の準備、移転に支障となる「お手播き苗」の移植は実施することができたため、支所移転事業を計画どおり進めることができる。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 県の新ブランド農産物くり（ぽろたん）の栽培技術の確立、環境負荷を軽減するナス・トマトの少量培地耕システムなど数多くの成果をあげており、地元農業者からも地域の農業振興に不可欠であり東濃地域に残してほしいという要望が寄せられている。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 支所移転事業が計画どおり進んでいるため、移転先での研究業務を速やかに開始できる目途がたっている。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 必要最低限の予算で取り組むこととしている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 各種法令等に沿った協議、調整

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 中津川支所は地域の農業振興に必要不可欠であることから、工事が早期に着工できるように、速やかに移転準備を進める。