予算要求資料

平成27年度9月補正予算　　　支出科目　款：衛生費　項：医務費　目：医務費

事業名 遠隔診療利用型在宅医療モデル事業費補助金 （地域医療再生臨時特例基金）

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

健康福祉部　地域医療推進課　在宅医療係　電話番号：058-272-1111（内2623）

E-mail： c11230@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　　補正要求額 　30,536千円（現計予算額：48,085千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | 繰入金 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 現計 予算額 | 48,085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,085 | 0 | 0 |
| 補正 要求額 | 30,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,536 | 0 | 0 |
| 決定額 | 30,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,536 | 0 | 0 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・高齢化の進展等により、介護・療養を必要とする県民の数は今後ますます増加すると考えられている。

・その受け皿として在宅医療提供体制の構築・強化が必要である。

・在宅医療の提供にはかかりつけ医による往診や定期的な訪問診療が必要であるが、移動にかかる時間が医師等の負担となっており、遠隔診療の利用やリアルタイムでの情報の共有などによる負担軽減が必要である。

・遠隔診療を利用する手法も含め、在宅医療の経験が豊富な医師・看護師が不慣れな医療従事者・介護従事者に在宅医療のノウハウを伝え、併せて在宅医療の提供の現場においても支援し、在宅医療の提供体制の構築・強化を図る必要がある。

（２）事業内容

【補助対象業務】

・病院から在宅医療への移行支援

・患者情報を共有する体制の構築

・遠隔診療をしようとする者に対する支援、指導

・在宅医療の経験が少ない医療機関への実践教育及び後方支援

・在宅医療に関する普及啓発

・在宅医療に携わる医療関係機関、在宅介護に携わる介護関係機関の情報収集、整理及び効率的利用のための体制整備

（３）県負担・補助率の考え方

・岐阜県地域医療再生計画において、負担率10/10の事業として承認を得ている。

（４）類似事業の有無

・モデル事業として実施するものであり、類似事業はない。

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 補助金 | 30,536 | 人件費、事務費、委託料等に対する補助の増額 48,085→78,621 |
| 合計 | 30,536 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

第６期岐阜県保健医療計画

第３部第３章第５節　在宅医療対策

・多職種協働による在宅チーム医療を担う人材を育成するための研修会を実施します。

第３次岐阜県地域医療再生計画

５－１　在宅医療体制の構築

（２）国・他県の状況

・第３次岐阜県地域医療再生計画の事業として国の承認を受けている。

（３）後年度の財政負担

・第３次岐阜県地域医療再生計画の事業として、平成２７年度まで実施。

（４）事業主体及びその妥当性

・該当する事業を継続的に実施している事業者に対して補助を行う。

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 在宅医療に携わる医療機関等の数を平成27年までに増加させる。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 在宅療養支援診療所数 | 197 （H24.1） | 223 (H26.5） | （H ） | 243 （H27.5） | 212 （H27） | 100％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） ・症例検討会の開催（７回）、退院前カンファレンスへの参加（159回） ・遠隔診療の実践、研修 ・医療版ＳＮＳの利用・普及（関係者97名、患者家族20名） ・教育的在宅緩和ケアの実践教育（PCA40台） ・リーダー会議の開催（１回）、モデル事業講演会の開催（150名）、市民公開講座の開催（250名）、実践報告会（49名）

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 症例検討会の開催、遠隔診療の実践、研修、教育的在宅緩和ケアにより、在宅医療に取り組む医療機関数は増加傾向にある。 また、症例検討会の開催や退院前カンファレンスの参加により、安心して在宅医療に移行する患者の増加が期待できる。 医療版ＳＮＳの利用・普及により、在宅医療の質の向上が期待される。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 高齢化の進行により介護・療養を必要とする県民の数は今後ますます増加すると考えられ、その受け皿として在宅医療の提供体制の構築・強化が必要となっている。医療機関の負担の軽減につながる取り組みに補助を行う。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 医療機関が在宅医療に取り組むことができるよう、研修、支援、指導が行われている。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 在宅医療の経験が豊富な医師、看護師等により研修や支援が実施されるよう補助を実施している。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 患者宅を訪問するための移動時間、距離の負担の軽減、在宅医療に携わる関係者間の連携の向上が必要である。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 遠隔診療の活用や在宅医療に精通した者による支援などにより在宅医療の推進を図る。