予算要求資料

平成27年度9月補正予算　支出科目　款：衛生費　項：医務費　目：地方独立行政法人費

事業名 総合医療センター障がい児病棟整備事業費補助金 （地域医療再生臨時特例基金）

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

健康福祉部　地域医療推進課　県立病院･看護大学法人係

電話番号：058-272-1111（内2552 ）

E-mail：c11230@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　補正要求額 ３,０５０千円 （現計予算額：３１７,６６３千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料手数料 | 財産収入 | 寄附金 | 繰入金 | 県債 | 一般 財源 |
| 現計 予算額 | 317,663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317,663 | 0 | 0 |
| 補正 要求額 | 3,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,050 | 0 | 0 |
| 決定額 | 3,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,050 | 0 | 0 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

地方独立行政法人岐阜県総合医療センターが行う新棟整備事業費のうち、障がい児病棟に関する事業費を対象に、地方独立行政法人施設整備費補助金交付要綱に基づき、地域医療再生臨時特例基金を財源とする整備費補助金を交付する。

平成26年度本体工事費の出来高不足による出来高割合の変更により、翌年27年度予算額の本体工事費増額による補正を行う。

（２）事業内容

専門的な医療ケアを必要とする重症心身障がい児や新生児集中治療室（ＮＩＣＵ）等を、退院後の重症心身障がい児の入所機能を備えた新棟を整備する。

障がい児病棟に関する事業費について、補助金交付要綱に基づく補助金として、岐阜県総合医療センターに対し交付する。

（３）県負担・補助率の考え方

基金対象（障がい児病棟）事業費の１／２以内で、基金を財源として補助金を交付する。

※県から法人に対して、補助金として交付する。

※財源は全額、地域医療再生臨時特例基金を充当する。

（４）類似事業の有無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 補助金 | 3,050 | 臨時特例基金を活用し、障がい児病棟整備事業に補助 |
| 合計 | 3,050 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（事業主体及びその妥当性）

総合療育拠点機能の一環として新たに整備する「障がい児病棟」(医療型障害児入所施設)の運営は、総合医療センターの医療資源や診療機能の活用と一体的運営なくしては行うことができないため、同法人が行うこととしている。

同法人の定款を変更し、法人の業務の範囲に「重症心身障害児の入所施設の運営を行うこと」を追加している。

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

岐阜県総合医療センターに、専門的な医療ケアを必要とする重症心身障がい児やＮＩＣＵ(新生児集中治療室)等を退院後の重症心身障がい児の入所機能を備えた新棟を整備する。併せて、小児外来、検査部門などの小児に関する診療機能を集約整備することで、同病院の小児医療の拠点としての機能を強化するとともに、障がい児病棟の運営の基盤を整える。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事進捗率(建築) |  |  |  | 45.0% （H27.5） | 100% （H27.12） | 0％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

H24. 5 基本･実施設計委託契約締結 H24. 10 基本設計完了 H25. 3 実施設計完了 H25. 9 建設工事契約締結 H25. 10 起工式、工事開始

（前年度の成果）

本体工事の進捗を把握する。医療福祉関係者の意見を取り入れつつ、必要となる医療機器の選定を行った。あわせて、障がい児療育関係者による連携会議において、県内関係機関との連携体制の構築や、療育人材の育成確保策など、療育拠点整備に係るソフト面の課題について検討を行った。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | ＮＩＣＵやＰＩＣＵ等から移行する高度専門医療を必要とする重症心身障がい児を中心とした入所需要に対応する体制の整備が求められている。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ― | （整備中） 新棟の整備後は、重症心身障がい児に対する専門医療の提供、小児医療の機能、診察・療養環境の向上が図られる。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 病院に対する打ち合わせや中間検査を実施することで、工事の進捗状況を把握し、適正な補助金の執行に努めている。 |

（今後の課題）

工事の進捗状況を把握し、適正な補助金の執行に努める。

（次年度の方向性）

今後の整備予定 … 平成27年12月 建設工事完了 平成28年 1月 準備稼働 平成28年 3月 供用開始予定