予算要求資料

平成27年度9月補正予算　支出科目　款：農林水産業費　項：畜産業費　目：家畜保健衛生費

事業名 中央家畜保健衛生所整備事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

農政部　畜産課　衛生防疫係　電話番号：058-272-1111（内2877）

E-mail： c11437@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　　補正要求額　△223,039千円（現計予算額：255,893千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 現計 予算額 | 255,893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,500 | 84,393 |
| 補正 要求額 | △223,039 | 8,289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △161,000 | △70,328 |
| 決定額 | △223,039 | 8,289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △161,000 | △70,328 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

平成25年度の概算設計後、急激な労務費、資材価格の高騰を背景に、建築工事の設計金額が大幅に増額となることが、実施設計後の平成２７年４月に判明した。

平成26年７月、造成工事に伴う土質調査から詳細な土壌調査が必要となり、当初の建物配置を変更する等、造成、建築位置を見直す必要が生じた。

また、工事施工に伴う地元排水組合（土地改良区）や隣接所有者等との調整に時間を要したこともあり、造成工事の開始が遅れ、それに伴い建築工事も遅れることとなり、予算の見直しが必要となった。

（２）事業内容

①　直近の労務費、資材価格を反映した単価への置き換え等による

建物建設工事請負費の増額（1,212,468千円→1,470,387千円）

②　債務負担年度割合の変更（H27:H28 ＝ 2:8 → 0:10）

③　①、②に伴い、

・「債務負担行為限度額の増額」（988,000千円→1,470,387千円）

・「当年度予算の減額」（255,893千円→32,854千円）

（３）県負担・補助率の考え方

県　10/10

家畜保健衛生所法に基づく県有施設として中央家畜保健衛生所を整備するものであり、県負担は妥当である。

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 委託料 | 1,491 | 工事監理委託料 |
| 工事請負費 | △224,530 | 建物建設工事 |
| 合計 | △223,039 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）後年度の財政負担

建物建設について、建設スケジュールの見直しは行うが、平成26年度から平成28年度までの３か年事業としての整備に変更はない

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 家畜保健衛生所稼働までに、排水装置を整備し、環境に配慮した施設とする。さらに2か年目工事として、インフラの整備及び建築の基礎となる工事を完了することを目標とする。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

緊急的な対応あるいは施設整備の一部工事であるため、指標を定めるのは適当でない。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） ・造成工事のための設計 ・建築及び設備工事のための設計 ・家畜保健衛生所整備のための造成工事に着手

（前年度の成果）

|  | ・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 ・最大限の面積を確保し、適正な土地利用による造成設計が図られた。 ・県の新しい基幹家畜保健衛生所として相応しい建築・設備設計が図られ た。 |  |
| --- | --- | --- |
| ２ 事業の評価と課題 |  |  |

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 家畜保健衛生所からの排水の処理を行うことは、今後の地域環境を考慮すると必要性が高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 排水処理施設の設置は環境汚染を未然に防ぐことができる。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 施設から出る排水を一元管理し、適正処理の上、排水することで事業の効率化が図られる。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 周辺地域の環境を考慮し、家畜保健衛生所からの排水処理施設が必要である。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 排水処理装置を設置することで、環境に配慮した施設とする。