予算要求資料

平成27年度12月補正予算　　　支出科目　款：商工費　項：商工費　目：工鉱業振興費

事業名 かかみがはら航空宇宙科学博物館リニューアル推進事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

商工労働部　新産業振興課　航空宇宙産業係 電話番号：058-272-1111（内2937）

E-mail：c11353@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　補正要求額　９,８０１千円（現計予算額：１２．５４０千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 現 計 予算額 | 12,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,540 |
| 補 正 要求額 | 9,801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,801 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・「かかみがはら航空宇宙科学博物館」は、航空宇宙に関する県内唯一の施設であり、人材育成や県内航空宇宙産業のＰＲの重要な拠点であるが、平成８年の開館から２０年近くが経過し、展示機体数の増加による狭隘化、経年による設備、体験装置等の老朽化が課題となっている。

・県と各務原市は平成２７年９月にリニューアル基本構想を策定し、「空・宇宙（そら）への挑み」を基本コンセプトに、施設の増築、宇宙機器展示を中心とした展示の拡充、教育・体験プログラム等のソフト事業の拡充等を行い、魅力の向上を図ることとしている。

・基本構想では、宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）とは連携協定を締結し、展示物の貸出や教育プログラムの実施等の協力を得ることとしているが、ＪＡＸＡとの調整を進めた結果、平成２７年中にＪＡＸＡと博物館との連携協定を締結した後、実機展示物の貸与を受けることが可能となった。

・次の理由から今年度中に事業を実施する必要がある。

①宇宙に関する展示物、特に実機については数が限られており、確実に収集をする必要がある。

②リニューアルに関する意見交換会における意見を踏まえ、博物館の魅力向上を、リニューアルオープンを待たずして、先行して行う方針である。また、先行整備することで、リニューアルへの関心を高め、県内航空宇宙産業のアピールを図る必要がある。

③「かかみはがら航空宇宙科学博物館魅力向上事業」で先行整備するシミュレータ等の試験運用と併せた効率的なアピールを行い、リニューアル推進を後押しする必要がある。

（２）事業内容

・貸出される展示物２点をＪＡＸＡ筑波宇宙センターから博物館宇宙ゾーンに移設し、展示設営を行うための、計画・設計、移設実施。

・シミュレータ等の先行整備の受託者と調整し、ＪＡＸＡからの展示物提供を統一的、効果的に展示を行う。

（３）県負担・補助の考え方

リニューアル基本構想において、博物館宇宙ゾーンの見直しは県が担うことを基本的な考えとしていることから県が負担する。

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 役務費 | 5,524 | 展示物の輸送、解体、組立経費 |
| 委託料 | 4,277 | 展示経費 |
| 合計 | 9,801 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）事業主体及びその妥当性

・リニューアル基本構想において、博物館宇宙ゾーンの見直しは県が担うことを基本的な考えとしており、県が事業の主体となることが妥当である。

（別紙２）

事業評価調書

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 航空宇宙産業のメッカである各務原地域ならびに中部地域をアピールするとともに、次代の航空宇宙産業を担う子どもたちに同産業の魅力や夢を伝え、就業意欲の醸成・喚起につなげる施設として、かかみがはら航空宇宙科学博物館をリニューアルし、平成２９年度中までの開館を目指す。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 県内航空宇宙産業の製造品出荷額(億円) | 2,162 （H24） | （H ） | 2,162 （H24） | 2,101 （H25） | 4,000 (H34） | 53％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | (H ) | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 【かかみがはら航空宇宙科学博物館リニューアルに関する意見交換会】 ・H26.9.24 ／ H26.11.20 ／ H27.2.3 ／ H27.7.22 【欧州先行事例調査】 会期：H27.6.16～6.21 調査先：フランス国立宇宙研究センター、ル・ブルジェ航空宇宙博物館、 イギリス科学博物館、ロンドン交通博物館、イギリス空軍博物館

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 平成２６年９月から取り組んできた国内外における先行事例の調査、博物館リニューアルに関する意見交換会を経て、基本構想を策定し、平成２７年９月1日に県、各務原市で共同記者会見を行った。 この基本構想を基に、基本計画策定を済ませ、展示設計及び建設設計を推進する。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 航空宇宙産業を積極的に支援することとしている「岐阜県成長・雇用戦略」において、かかみがはら航空宇宙科学博物館のリニューアルは、次代を担う子どもたちの同産業に対する就業意欲喚起や当地域航空宇宙産業のアピールにつながる事業として位置づけられており、県として取り組むことの必要性は高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 平成２７年９月に策定した基本構想において「リニューアルの意義」の第一項に「産業振興・人材育成」を掲げており、施設整備とともに充実した展示や教育プログラム等の整備する計画であり、事業の有効性は高い。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 基本計画や展示設計に関しては、有識者で構成するワーキンググループの監修のもと、的確に推進する計画であり、事業の効率性は高い。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 リニューアルオープンに向けて、展示、ソフト事業、博物館運営（館長人事、運営協議会設営等）等の多面において、ＪＡＸＡ、産業界、関連省庁との調整が必要である。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 博物館のリニューアルは、各務原飛行場が開設100年を迎える平成29年度中の開館を目指して建築・展示の設計及び工事、リニューアル後の運営等を各務原市と連携して推進する。