予算要求資料

平成２８年度当初予算　　支出科目　款：衛生費　項：医務費　目：医務費

事業名 医師事務作業補助者育成支援事業費補助金

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

健康福祉部　地域医療推進課　医師確保係　電話番号：058-272-1111（内2625）

E-mail：c11230@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　      34,449千円（前年度予算額： 45,000千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,000 | 0 | 0 |
| 要求額 | 34,449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,449 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

県内の医師数は全国平均数を大きく下回っており、医師不足は深刻な状態となっている。

人口１０万人あたり医療施設従事医師数　全国平均２２６．５人

〃　　　　　　　　　　　　岐阜県　１９５．４人

この状況を改善するためには、医師の業務負担の軽減など勤務環境の改善が必要であり、医師に代わって書類記載や電子カルテシステムへの入力を行う医師事務作業補助者の必要性が年々高まってきている。

（２）事業内容

医師の負担軽減を図るための医師事務作業補助者の育成に取り組む医療機関への支援

（対象経費）　医師事務作業補助者の育成に取り組むために必要な経費

（補 助 先）　県内病院及び有床診療所

（補 助 率）　1/2以内

（基 準 額）　人件費240千円／人・月、研修費300千円／人

（３）県負担・補助率の考え方

事業費全額について県費負担

（４）類似事業の有無

なし

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 補助金 | 34,449 | 医師事務作業補助者育成のための人件費及び研修費の補助 |
| 合計 | 34,449 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

岐阜県長期構想

第６期岐阜県保健医療計画

（２）国・他県の状況

平成20、21年度に国庫補助事業として愛知県ほか10県で実施済み

平成26年度以降、北海道ほか11都道府県において同様の事業を実施

県単独補助金事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

| 補助事業名 | 医師事務作業補助者育成支援事業 |
| --- | --- |
| 補助事業者（団体） | 県内病院及び有床診療所 |
| 補助事業の概要 | （目的）勤務医の負担を軽減し、医師確保を図る （内容）医師事務作業補助者養成に係る人件費及び研修費への補助 |
| 補助率等 | 定額・定率・その他（例：人件費相当額） （人件費1/2、研修費1/2 ） |
| 補助効果 | 医師事務作業補助者を養成することで、医療機関における勤務医の負担が軽減され、医師の定着につながる。 |
| 終期の設定 | 終期 平成２８年度 （理由）事業開始から３年を目途として継続か判断 |

（事業目標）

・終期までに何をどのような状態にしたいのか 勤務医の負担軽減を図る医師事務作業補助者を養成し、医師の確保を図ることで、平成28年度の「医師・歯科医師・薬剤師調査」で人口10万人対医療施設従事医師数を210.0人にする。（岐阜県長期構想の目標値と同値）

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 (H25年度末) | 目標 (H28年度末) | 目標 (終期) |
| --- | --- | --- | --- |
| ①医師事務作業補助者新規養成数 | 0人 | 120人 | 120人 |
| ②人口10万人対医療施設従事医師数 | 195.4人 | 210.0人 | 210.0人 |

|  | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 （要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 補助金交付実績 | 千円 | 千円 | 30,014 千円 | (予算額) 45,000 千円 | (要求額) 千円 |
| 指標①目標 |  |  | 40人 | 40人 | 40人 |
| 指標①実績 |  |  | 55人 | (推計値) | (推計値) 42人 |
| 指標①達成率 | ％ | ％ | 137.5％ | (推計値) ％ | (推計値) 105.0％ |
| 指標②目標 |  |  | － | － | 210.0人 |
| 指標②実績 |  |  | － | (推計値) － | (推計値) 210.0人 |
| 指標②達成率 | ％ | ％ | ％ | (推計値) ％ | (推計値) 100.0％ |

（前年度の成果）

平成26年度は55人を新たに医師事務作業補助者として養成し、勤務医の事業作業補助を行った。医師事務作業補助者を医療機関ごとに養成し、医師事務作業補助者としての業務に従事させることで、医療機関に勤務する医師の負担軽減が図られ、県内医療機関への医師の定着が見込まれる。

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 医療機関は医師の負担軽減を図るための医師事務作業補助者の必要性を感じているが、新たに雇用する負担を感じており、診療報酬の加算体制の適用外である医療機関においては、本事業による支援なしでは設置が進みにくい。

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 平成25年度まで緊急雇用基金事業として同様の事業を実施し、実施医療機関に希望を聞き取ったところ事業継続の声があったことから、医師事務作業補助者の必要性の高まりは継続している。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている △：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 平成26年度の事業開始時は13医療機関、平成27年度は16医療機関と事業実施医療機関が増えていることから、医師の定着につながる事業となっている。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 各医療機関において医師事務作業補助者を養成することで、それぞれの医療機関の実態に合った医師事務作業補助者が養成でき、即戦力として医師のニーズに応えることができる。 |

（事業の見直し検討）

事業者からのニーズがある事業であり、開始から２年しかたっていないことから、３年を目途として継続実施し、効果を検証することとする。

（終期到来時の翌年度以降の事業方針）

継続・削減・統合・廃止 （理由）