予算要求資料

平成28年度当初予算　　支出科目　款：総務費　項：企画開発費　目：スポーツ振興対策費

事業名 全国レクリエーション大会開催事業費 H２７事業名：全国レクリエーション大会開催準備事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

清流の国推進部　地域スポーツ課　全国レクリエーション大会推進室　総務企画係

電話番号：058-272-1111（内2962）

E-mail： c11172@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　225,825千円（前年度予算額：14,000千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 |
| 要求額 | 225,825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225,825 |
| 決定額 | 101,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,500 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

本県では、ぎふ清流国体・ぎふ清流大会で高まったスポーツや健康への関心、スポーツを通じたまちづくりなどを継続・発展させるため、競技スポーツや障がい者スポーツの一層の推進とともに、子供から高齢者まで生涯を通じてできるレクリエーションの推進に取り組んでいる。

こうした中で、本県では初めての開催となる「第７０回全国レクリエーション大会in岐阜」を最大限に活かし、レクリエーションや県民の健康づくりの推進、これらを通じた地域の活性化につなげていく必要があり、清流の国ぎふ２０２０プロジェクトにも位置付けているところである。

（２）事業内容

平成２８年９月２３日～２５日の本大会開催のほか、大会の円滑な実施に向けた体制整備や広報活動の展開や、全県的な開催機運の醸成を図るためのイベントを実施。

【本大会開催概要】

| 行事名 | 開催場所 | 開催日 |
| --- | --- | --- |
| 総合開会式 | で愛ドーム | 9/23 |
| 交歓の夕べ | 岐阜都ホテル | 9/23 |
| 研究フォーラム | 長良川国際会議場 | 9/24～9/25 |
| 種目別全国交流大会 [１９種目] | 県内２３会場 | 9/24～9/25 |
| 特別協賛行事 [１８種目] | 県内１９会場 | 9/24～9/25 |
| 協賛行事（種目） [２種目] | 県内４５会場 | 9/23～9/25 |
| 特別行事 | ぎふ清流文化プラザ | 9/24～9/25 |
|  | 岐阜駅前広場 | 9/23～9/25 |
| 閉会式 | ぎふ清流文化プラザ | 9/25 |

【本大会までの準備等】

平成２８年４月　ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2016開催

５月　実行委員会第２回総会

啓発キャラバン出発式

６月　１００日前イベント（カウントダウンボード除幕式）

７月　第３回運営委員会開催

（３）県負担・補助率の考え方

事業費のうち、県負担金は実行委員会にて執行

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額（千円） | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 旅 費 | 1,500 | 先催県等他県調査、関係団体等との打ち合わせ |
| 需用費 | 700 | 事務消耗品、コピー代等 |
| 役務費 | 300 | 電話代 |
| 負担金 | 223,325 | 実行委員会負担金 |
| 合計 | 225,825 |  |

決定額の考え方 実行委員会負担金について、事業内容を精査し、所要額を計上します。

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

岐阜県長期構想中間見直し（案）

┗Ⅳ政策の方向性～「清流の国ぎふ」の未来づくり～

┗３「清流の国ぎふ」づくり（２０２０プロジェクト）

（２）後年度の財政負担

なし

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 来年の全国大会に向けて、大会開催という契機を活かしながら県民のレクリエーションへの関心や参加を促進し健康づくりにつなげるとともに、大会に向けた機運の醸成、実施体制の強化を図る。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

平成２８年度終了事業

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） - 県内の関係機関及び団体等が一体となって大会開催の諸準備を万全なものにするため、実行委員会を６月に設立した。 - 県民の方々にレクリエーションの「素晴らしさ」「楽しさ」を体験してもらうとともに、来年の本番に向け、地元から盛り上げる土台を育成するため、開催１年前となる９月２３日より、県内各地において、「清流の国ぎふ レクリエーションフェスティバル２０１５」を開催した。

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 - 第７０回全国レクリエーション大会in岐阜実行委員会の設立 - 清流の国ぎふ レクリエーションフェスティバル２０１５開催 ９／２３（水）岐阜メモリアルセンター（岐阜） ６，５００名 ９／２６（土）大垣市青年の家（西濃） １，５００名 １０／１０（土）陶史の森（東濃） １，０００名 １０／１２（月）ＫＹＢスタジアム（中濃） ２，０００名 １０／１７（土）高山市総合福祉センター（飛騨） １，８００名

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | ぎふ清流国体・ぎふ清流大会の成果を継承・発展させ、レクリエーション振興や健康づくりを促進するため、「清流の国ぎふ２０２０プロジェクト」においても重点的に取組みを行うこととしている。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | ６月に実行委員会を設立し、全県を挙げての開催準備を進めるとともに、１年前イベントを開催し、広く県民にレクリエーションの「素晴らしさ」「楽しさ」を周知することが出来た。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 実行委員会委員や関係団体等の意見を元に、各行事の企画調整や、大会参加者への周知、運営方法を検討していく。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 県民のレクリエーションへの関心及び参加意欲の向上、全国大会開催に向けた機運の醸成、実施体制の強化、おもてなしの準備

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 平成２８年の大会開催まで、継続的・段階的に実施する。