予算要求資料

平成28年度当初予算　　　支出科目　款：衛生費　　項：環境管理費　　目：公害対策費

事業名 大気測定局・測定機器整備費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

環境生活部　環境管理課　大気環境係　電話番号：058-272-1111（内2831）

E-mail： c11264@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　　31,170千円（前年度予算額：57,200千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 57,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,200 |
| 要求額 | 31,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,170 |
| 決定額 | 26,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,600 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

地域における大気汚染状況、発生源の状況及び高濃度地域の把握等を行うとともに、県民の健康の保護及び生活環境の保全のための大気汚染防止対策を図るため、大気汚染防止法第22条に基づき、大気汚染状況の常時監視をする必要がある。

環境省の事務処理基準により測定局数の算定基準が定められているが、岐阜県は基準を満たしていない状況にあり、昨今越境汚染などにより懸念される微小粒子状物質（PM2.5）も、基準に達していないため、毎年１ヶ所整備していく。

また、既設測定局の測定機器について、耐用年数を超えた機器のうち、特に優先度の高い測定機器の更新を行い、適切な大気汚染状況常時監視の体制を継続していく。

（２）事業内容

○　下呂市内に測定局を新設

○　既設測定局の測定機器の更新

設置箇所 / 大垣中央測定局、大垣南部測定局、美濃加茂測定局

更新機器 / オキシダント(OX)計　各1台　計3台

（３）県負担・補助率の考え方

大気汚染常時監視は、大気汚染防止法第22条に基づき県が実施するも

のであり、県負担は妥当。

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 旅費 需用費 工事請負費 備品購入費 委託料 使用料及び賃借料 | 16 13 5,773 24,521 842 5 | 新設測定局地点調査など 測定器更新検査など 下呂大気測定局(建屋建設工事) 下呂大気測定局(大気汚染自動測定機)、OX計3台 下呂大気測定局（設計業務委託) 高速料金 |
| 合計 | 31,170 |  |

決定額の考え方 過去の類似事業の状況等を勘案し、所要額を計上します。

４　参考事項

（１）国・他県の状況

国　：PM2.5測定機器の整備を促進

他県：算定局数に対し設置局数を満たしている都道府県　36都道府県

（２）後年度の財政負担

・平成29年度～平成34年度までに、県内６か所に新たに測定局を整備

・新設測定局整備(測定機器、建屋整備)　1局/年あたり14,050千円

・既設測定機器更新経費（10年の使用を基本とし修繕頻度等を勘案）

2,250千円～18,000千円

（更新する機器、台数により異なる）

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 大気汚染防止法第22条に基づき、県内の大気汚染状況を常時監視し、必要な緊急措置を取るため、平成33年度までに大気測定局の必要算定局数を超えるよう適切に測定局の設置を進め、森・川・海をつなぐ清流と故郷の自然を守っていきたい。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大気測定局 整備数 （自排含む） | (H ） | 15 (H24) | 15 （H25） | 15 （H26） | 23 (H34) | 65.2％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 大気測定車(あおぞら)の更新、大垣中央測定局1台、美濃加茂測定局1台高山測定局1台の合計3台の自動測定器の更新及び本巣測定局を新規に設置。

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 耐用年数を超えた自動測定器及び大気測定車の更新を行い、適切な常時監視体制が継続できた。また、本巣測定局を新規に設置し、常時監視体制が強化できた。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 大気汚染防止法に基づいた常時監視を行い、要綱に基づいた必要な緊急措置をきめ細やかに行うため、事業の必要性が高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 平成27年度以降、毎年度大気測定局1局を整備する計画であり、必要算定局数に近づいている。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 大気測定局の設置にあたっては、可能な限り設置市町村の協力を得て実施している。 また、測定機器の購入にあたっては、同種の機器をできるだけ一括発注することにより経費節減に努めている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 環境省が示す適切な測定局数を整備していくには、適切な設置箇所の選定及び設置市町村との調整、また新たな測定機器及び建屋等の整備費が必要となる。 また、購入後10年以上が経過した機器の更新が継続的に必要となる。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 必要算定局数を満たすよう、大気測定局の整備を継続するとともに、測定機器の更新を行う。