予算要求資料

平成28年度当初予算　支出科目　款：衛生費　項：保健予防費　目：成人病予防費

事業名 がん在宅緩和地域連携推進事業費 〈地域医療介護総合確保基金〉

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

健康福祉部　保健医療課　生活習慣病対策係　電話番号：058-272-1111（内2539）　　　　　　　E-mail： c11223@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　24,344千円（前年度予算額：3,464 千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | 繰入金 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 3,464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,464 | 0 | 0 |
| 要求額 | 24,344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,344 | 0 | 0 |
| 1月29日時点 査定額 | 24,344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,344 | 0 | 0 |
| 決定額 | 24,344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,344 | 0 | 0 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

岐阜県では、12,483人ががんにり患（岐阜県地域がん登録23年次集計）し、6,033人（H25年衛生年報）ががんで死亡している。今後も、がんにり患する人は増えると想定されるため、がん療養中を安心してすごし、本人や家族が納得できる最期の時間を過ごすためには、在宅緩和ケアの推進が必要である。

現在、岐阜県では、平成25年度からモデル的にがん診療連携拠点病院にコーディネイターを置き、がん診療連携拠点病院と地域医療機関との連携体制を構築しているところであり、平成28年度からは７つ全てのがん診療連携拠点病院に設置する。

（２）事業内容

緩和ケアは、診断、治療、在宅医療等、病期に応じてさまざまな場面で切れ目なく実施される必要がある。また、身体的苦痛、精神苦痛、社会的苦痛、スピリチュアルな苦痛と全人的な苦痛のケアが求められる。

そこで、７か所のがん診療連携拠点病院にコーディネイターを置き、退院時の調整や、在宅患者の緩和ケア病棟への入院調整を行うことにより、病院と在宅療養の移行をスムーズにし、療養の質を高める。

（３）県負担・補助率の考え方

高齢化の進展により、がん患者の増加と医療資源の不足が懸念されており、質の高い療養生活と適切な医療資源の活用を図るためには、在宅緩和ケア体制構築は急務であり、県が財政負担することは妥当である。

国2/3　県1/3（地域医療介護総合確保基金）

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 節 | 金額（千円） | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 旅費 | 24 | 業務旅費 |
| 需用費 | 36 | 事務用消耗品 |
| 役務費 | 36 | 通信運搬費 |
| 委託料 | 24,248 | 3,464千円×７病院 |
| 合計 | 24,344 |  |

１月２９日時点の査定額の考え方

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

第2次岐阜県がん対策推進計画

第6期岐阜県医療計画

（２）国・他県の状況

国は、平成27年度から新たな指定要件によりがん診療連携拠点病院を指定しており、緩和ケア及び地域との連携を推進している。

（３）後年度の財政負担

地域医療介護総合確保基金

事業計画期間はH26年度からH30年度で国負担2/3、県負担1/3

事業評価調書（県単独補助金除く）

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか がん診療連携拠点病院と地域医療機関の在宅緩和ケアに関する連携体制を構築する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| コーディネイターの設置医療機関数 | 4病院 （H27） | （H ） | （H ） | 4病院 （H27） | ７病院 （H30） | 57.1％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 平成２５年度からモデル的にコーディネイターを置いているがん診療連携拠点病院３か所（岐阜大学医学部附属病院、岐阜市民病院、大垣市民病院）に加え、岐阜県立多治見病院に、がん在宅緩和ケアコーディネイターを置き、計４か所にて在宅緩和ケアの推進を図った。

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 在宅緩和ケア体制整備に向けて、院内の調整が推進されるほか、がん在宅緩和ケアに関する検討会、研修会がされた。 なお、岐阜県立多治見病院は、がん診療連携拠点病院の中で唯一、緩和ケア病棟を有しており、その特徴を活かして、緩和ケア病棟と地域医療機関の連携の在り方を検討した。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | ・高齢化が進み、がんにり患する患者は増加する一方、がん診療連携拠点病院は高度ながん治療を提供していく役割が更に求められるため、がん診療連携拠点病院からスムーズに在宅療養へ移行していくため調整機能をもつことは必要である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | ・岐阜県では、がん医療連携パスが県下統一様式で運用されているため、がん治療は、がん診療連携拠点病院で集学的治療を行い、その後、地域のかかりつけ医等に定期通院し、がん診療連携拠点病院で高度な定期検査を受けるという経過をたどることが多い。そのため、がん診療連携拠点病院のコーディネイト機能は重要であり、全てのがん診療連携拠点病院にコーディネイターを置くことは有効である。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | ・がん診療連携拠点病院協議会、同部会において、既にコーディネイターを置いている病院の実施状況やノウハウが共有されており、効率的に全てのがん診療連携拠点病院へ拡大が図られる。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 コーディネイターの資質向上を図ることが必要である。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか がん診療連携拠点病院院内がん登録によると、平成２５年の１年間に10,559人（全患者の７５％と推測される。）ががん診療連携拠点病院にてがんの診断を受けており、がん診療連携拠点病院における在宅緩和ケアの推進は、事例や経験を蓄積し、更なる充実が必要である。