予算要求資料

平成28年度当初予算　支出科目　款：総務費　項：企画開発費　目：男女共同参画推進費

事業名 新女性の活躍応援プロジェクト事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

子ども・女性局　女性の活躍推進課　男女共同参画係　電話番号：058-272-1111（内2423）

E-mail： c11234@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　15,168千円　（前年度予算額：　　0千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 15,168 | 15,168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決定額 | 15,168 | 15,168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

※財源：少子化対策強化交付金充当予定（重点枠：補助率10/10で試算）

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・人口減少・少子高齢化の中で、女性があらゆる分野で能力を発揮してい

くことは、社会全体にとって極めて重要である。

・しかし、性別による固定的な役割分担意識は根強く、仕事と家庭の両立

が困難などの理由から出産を機に退職する女性が多いなど、女性がいき

いきと活躍する上では、企業における職場環境改善とともに、社会全体

の意識改革が必要となっている。

[背景データ]

・女子学生の約７割は、結婚出産後も同じ会社での継続就労を希望。

・しかし就職後３年以内に離職する新卒者の割合は３割超。

※離 職 率：全国32.4％　岐阜県35.4％

・さらに第１子出産を機に離職する割合は約６割

※離職理由：１ 家事・育児に専念するため自発的に退職（35％)

２ 就業時間が長い、勤務時間が不規則（25％）

３ 勤務先の両立支援制度が不十分（20％）

４ 体調不良などで両立が困難（15％）

（２）事業内容

・県内女性の活躍推進に向けこのような状況を踏まえ、「女性の活躍応援

プロジェクト事業」として、下記の事業を実施する。

・本事業では経営者、働く女性の意識改革をはじめ、女子学生に対する早

期キャリア教育など、女性の活躍促進に向けた総合的な事業展開を図る

とともに、交流事業を通じた女性ネットワークの拡大も目的としている。

- 女性の活躍トップセミナー

・経営者の意識改革を目的とした、仕事と家庭の両立、女性の活用等を

テーマとしたトップセミナーの開催（エクセレント企業活用）

[規　模]　県内５圏域で各１回実施　　50～100名程度

[対　象]　企業経営者、女性従業員を部下に持つ管理職など

- 女性の働き方セミナー

・社会人女性のキャリアデザイン及び地域女性ネットワークの形成を

目的としたセミナー及び異業種交流会の開催

[規　模]　県内５圏域で各１回（２日間）実施  20～30名程度

[対　象]　社会人女性（「岐阜で活躍する女性」も参加）

- 女子学生と社会人の交流事業

・キャリアビジョンの早期形成を目的とした、女子学生と県内ロール

モデルと（岐阜で活躍する女性）との交流会の開催

[規　模]　(1)岐阜県交流事業　　岐阜市　　　　100名程度

(2)大学内交流事業　　県内３大学　　各50名程度

[対　象]　県内の女子学生（高校生の参加も可）

- 岐阜で活躍する女性及びプロジェクト広報

（３）県負担・補助率の考え方

・広域的な県民への取り組みとして県負担は妥当。

（４）類似事業の有無　無

３　事業費の積算内訳(単位：千円)

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 事務費（活動費） | 654 | 旅費、消耗品費、役務費 他 |
| 委託費 | 14,514 | プロジェクト委託費 |
| 合計 | 15,168 |  |

決定額の考え方

４　各計画での位置づけ

・県長期構想　→　ワーク・ライフ・バランスの推進

・県少子化対策基本計画　→　子育てしながら仕事もできる岐阜県づくり

事業評価調書

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

第３次岐阜県少子化基本計画 ○岐阜県子育て支援企業登録数 H26末 １，４７７社 → H31末 ３，３００社 ○ロールモデルとして紹介する女性の数 H26末 ８５名 → H31末 ３００名

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業 開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子育て支援企業登録制度登録企業数 | （H ） | 258 （H19） | 1,477 （H26） | 2,379 (H27.8） | 3,300 （H31） | 72.1％ |
| 女性の育休取得率 | 71.7％ （H18） | 86.5％ （H20） | 92.3％ （H26） | 92.3％ （H26） | 100.0％ （H31） | 92.3％ |
| 男性の育休取得率 | 2.8％ （H18） | 0.6％ （H20） | 2.6％ （H26） | 2.6％ （H26） | 5.0％ （H31） | 52.0％ |
| ロールモデル数 | （H ） | 85名 （H26） | 85名 （H26） | 85名 （H26） | 300名 （H31） | 28.4％ |

（前年度の取組）

事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） （１）女性の活躍推進トップセミナー（５圏域各１回開催予定） （２）女性キャリアデザインセミナー及び交流会（５圏域各１回開催予定） （３）女子学生と社会人交流（県内５大学開催予定）※別途全体会有

（前年度の成果）

前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 ・各業界団体、市町村と連携した事業展開により女性の活躍推進に向けた 意識の醸成が期待できる。 ・各種事業を通じた、地域女性ネットワークの拡大が期待できる。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) 〇 |  | 多様化する女性の生き方をサポートするうえで、経営者をはじめ女性従業員、さらには女子学生を対象としたパッケージ事業は、女性の活躍推進に向け効果的、効率的な事業である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 女性登用を経営戦略とするエクセレント企業の取組み拡大、さらには県内で活躍する女性（ロールモデル）の拡大により、女性ニーズにマッチした事業展開が可能となっている。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) 〇 |  |  | 経営者協会をはじめとする業界団体、県内大学で構成される大学就職対策連絡協議会等との連携により、事業の効率化を図っている。 |

（今後の課題）

事業が直面する課題や改善が必要な事項 (1)新たなニーズへの対応 育児 → 介護需要の拡大 (2)企業規模による取組みの加速度 中小企業・大企業 (3)大学により異なるキャリア教育 就労重視・生活重視

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 従業員が実際に育児休業を取得しやすい環境を整備するなど、実践的な取組が進んでいない企業も見受けられるため、優れた取組を実施する企業の実例を踏まえた経営者へのアプローチを強化する。 また、女性の継続就労に向けた結婚、育児、就労等、女性の様々な不安を解消するための、更なる地域女性ネットワークの拡大に向け、企業、地域団体等との連携強化を図る。