予算要求資料

平成28年度当初予算　　支出科目　款：農林水産業費　項：農業費　目：農村教育推進費

事業名 青年就農給付金事業費補助金

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

農政部　農業経営課　就農支援係　電話番号：058-272-1111（内2848）

E-mail： c11419@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　 440,787千円（前年度予算額： 424,266千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 424,266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424,266 | 0 | 0 |
| 要求額 | 440,787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440,787 | 0 | 0 |
| 決定額 | 440,787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440,787 | 0 | 0 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

平成２４年度より新規就農者の確保のため、就農前の研修期間（２年以内）及び経営が不安定な就農直後（５年以内）の所得を確保する給付金を給付している。

（２）事業内容

【青年就農給付金（準備型）】

- 給付対象：県農業大学校等の農業経営者育成教育機関、先進農家・先進

農業法人で研修を受ける４５才未満の者

- 給付金額：年間１５０万円（最長２年）

【青年就農給付金（経営開始型）】

- 給付対象：市町村の人・農地プランに位置づけられている４５才未満の

独立・自営就農者

- 給付金額：年間１５０万円（最長５年）

【所要経費】

青年就農給付金（準備型）　　　97,500千円 （新規56人、継続9人）

青年就農給付金（経営開始型） 334,125千円 （新規71人、継続164人）

市町村事務費補助金　　　　　　 3,525千円

岐阜県青年農業者等育成センター事務費補助金　5,095千円

小計：青年就農給付金事業費440,245千円

県推進事務費　　　　　　　　　 　542千円 （旅費542千円）

合計　　　　　　　　　　　 440,787千円

（３）県負担・補助率の考え方

国庫補助金で県負担無し

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：千円

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 旅費 | 542 | 県推進事務費 |
| 補助金 | 440,245 | 青年就農給付金（経営開始型・準備型）対象者への給付 |
| 合計 | 440,787 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

岐阜県長期構想、ぎふ農業・農村基本計画、担い手育成プロジェクト1000

（２）国の状況

「農林水産業・地域の活力創造プラン(平成25年12月10日)」で、今後持続的で力強い農業構造を実現していくため、新規就農し定着する農業者を倍増し、10年後には40代以下の農業従事者を40万人に拡大する目標を設定。

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 担い手育成プロジェクト1000（平成26年度～平成28年度の3か年）において、県内で新規就農者（雇用就農者及び企業参入含む）を3年間で1000人・経営体を育成する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新規就農者の確保 (H26年度～H28年度の3年間で1000人・経営体) | 人・経営体 675 （H23 ～H25） | 人・経営体 186（H23） | 人・経営体 262 （H25） | 人・経営体 328 (H26） | 人・経営体 1000 （H26 ～H28） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | (H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 平成27年度については、国からの予算配分（233,352千円）の範囲内で、準備型給付金の事業実施主体である岐阜県青年農業者等育成センター（50名分）、県内29市町（137名分）に対し、県から予算配分を行った(H27.8月末現在)。

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 就農前の研修段階及び経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対して給付金を給付することで、新規就農者の育成・確保が促進できる。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 就農前の研修段階及び経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対して給付金を給付することで、新規就農者の育成・確保が促進できる。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 国事業による青年就農給付金の給付により、研修段階、経営初期段階の支援が充実し、就農を試みる青年等の増加が見込まれる。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 準備型については、就農相談窓口である岐阜県青年農業者等育成センターが事業実施主体となり、また経営開始型給付金については、給付対象者の就農地の市町村が事業実施主体となることにより、事業の効率化が図られている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 当該事業の活用による新規就農者の増加を図ることが必要。 また、当該事業により研修または就農した者については、農業者として定着するよう支援が必要。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 担い手育成プロジェクト1000に掲げる新規就農者の育成・確保目標達成に向け、研修段階、就農初期段階の経営不安定な時期の支援が必要なことから、継続して取り組むこととする。 また、次期「ぎふ農業・農村基本計画（平成28年度から平成32年度）」においても、新規就農者支援を重点的に実施していく。