予算要求資料

平成28年度当初予算　　支出科目　款：農林水産費　項：農業費　目：農村教育推進費

事業名 全国農業担い手サミット実行委員会負担金

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

農政部　農業経営課　担い手対策室　全国農業担い手サミット企画係

電話番号：058-272-1111（内2852）　E-mail： c11419@pref.gifu.lg.jp

１　事業費 　　25,000千円（前年度予算額：－千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 |
| 決定額 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・意欲ある農業者等が全国から参集し、全体会、地域情報交換会、現地研修会を通じて自らの経営改善や地域農業・農村の発展を目指す第19回全国農業担い手サミットを、平成28年度に岐阜県において開催する。

・岐阜県長期構想において、平成26年度からの5年間で1，500の新規就農者を育成する目標を設定しているが、平成28年度までの3年間は、「担い手育成プロジェクト1000」により、重点的に育成することとしていることから、サミットの開催により、新規就農者の育成等を促進する。

（２）事業内容

第19回全国農業担い手サミットを開催する。

＜全体会＞

・全国優良経営体表彰、担い手メッセージ、パネル討論、サミット宣言等を通じて農業経営の課題や事態について認識を深め、農業者の経営発展に資する内容で実施。

・開催場所：岐阜メモリアルセンター、参加者数：2,000人程度

＜地域交流会＞

・県内各地の会場で、全国各地の担い手が交流を図るとともに、本県の風土・文化、農業経営の現状などを全国の農業者へＰＲする。

・開催場所：県内１０地域

（３）県負担・補助率の考え方

全国や県内各産地の農業者が集まる行事であり、県の農産物・農業政策等を県内外にＰＲし、担い手育成を推進できる場であることから、県が一部費用を負担し、開催を支援する。

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 全体会の開催 | 18,686 | 全体会の開催、各種展示、ＰＲブース出展 など |
| 地域交流会の開催 | 5,400 | 地域交流会の開催、地域食材のＰＲ など |
| 実行委員会の運営 | 450 | 実行委員会・企画委員会の開催、運営 |
| その他 | 464 | 事務用品、振込手数料 |
| 合計 | 25,000 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

岐阜県長期構想、ぎふ農業・農村基本計画で、「多様な担い手の育成・確

保」を位置付け。

（２）事業主体及びその妥当性

本サミットの開催により、関係者の連携体制が強化されるとともに、県の農業政策を県内外にＰＲすることで、担い手の育成や地域農業の発展につなげることができることから、県が一部費用を負担し、事業を進める。

また、先催県においても、開催県が実行委員会構成団体として一部経費を負担しており、県が開催経費を負担することは妥当である。

（３）後年度の財政負担

無し。

事業評価調書

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 担い手育成プロジェクト1000において、平成26年度～平成28年度の3年間で、新規就農者を1,000人育成することとしており、プロジェクトの最終年に全国農業担い手サミットを開催することで、担い手相互の連携を強化し、本県農業の担い手のさらなる育成や地域農業の振興を促進する。 また、全国から参集する農業者へ、「清流の国ぎふ」の魅力をＰＲする。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全国農業担い手サミット参加者 | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | 2,000人 （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） サミット実行委員会の設立（5月20日） サミット各地域実行委員会の設立（6月2日～7月31日） サミット大会テーマ・ポスター原画決定・公表（10月24日） サミット宮崎大会調査及び引継式の参加（11月10～11日） サミット開催日程の決定（1月（予定））

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 サミット実行委員会及び各地域実行委員会を設立し、サミット開催に向けた本格的な準備態勢を整備した。 また、サミット宮崎大会において、次期開催県として引継を行うとともに、これを調査し、次年度開催準備を進めた。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 担い手の育成や地域農業の振興につながる「第19回全国農業担い手サミットinぎふ」の成功を通じて、担い手プロジェクト1000を達成させるため、県が直接開催準備を行うとともに、一部経費を負担する等、開催主体である実行委員会を支援する必要がある。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| （評価） |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 全国農業担い手サミット開催の機運をより一層高めるため、農業者・関係者が一体となって開催内容を検討していく必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか サミットが平成28年度開催のため、次年度以後の事業実施なし。 一方、サミットを一過性のイベントで終わらせず、サミット開催をきっかけとしたつながりを具体的な新規就農に結び付けることができるよう、就農相談等の他の就農支援事業に事業成果を引き継ぐことが必要である。