予算要求資料

平成28年度当初予算　　　支出科目　款：農林水産業費　項：林業費　目：林業振興費

事業名 新 木育拠点整備事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

林政部　恵みの森づくり推進課　恵みの森づくり係　電話番号：058-272-1111（内3028）

E-mail： c11513@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　70,900千円（前年度予算額：0千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 70,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,600 | 0 | 41,300 |
| 決定額 | 70,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,600 | 0 | 41,300 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・平成２４年度に「木育３０年ビジョン」を策定し、長期的な方針に沿って、就学前の子どもを対象に直接木に触れる機会を提供する「木育キャラバン」、学齢期の子どもを対象とした森林環境教育を積極的に実施してきた。また、平成２７年度からは住民がいつでも希望する時に木に触れることができる「常設版木育ひろば」の設置を県内各地の図書館、児童館等で進めている。

・対象・機会を絞り集中的に木育を実施した第一段階の成果を踏まえ、さらに幅広い層が希望する時に、県内のどこに居住していても木育に触れることができる環境づくりを行い、木育のステップを積み上げてきた。この木育の最終段階として、ぎふ木育やぎふの多様な材を体感し、また森林を核とした行動・活動ができる人づくりを行い、木育を県民運動化していくための総合的な拠点が必要とされている。

（２）事業内容

・さまざまな世代（子ども～大人）・立場（指導者・作り手等）にある県民の方々が、だれでも、いつでも希望するときに、『ぎふの木』を核とした『学び』『交流・連携』『創造』『発信』のサービスを享受し、木育に関する新たな行動を展開できるよう、常設の木育総合拠点を整備する。

＜整備計画（予定）＞

平成28年度　　　　建設予定地の現況施設の解体工事　実施設計

新築工事の基本設計・実施設計

平成28～29年度　　解体工事

平成29年度　　　　新築工事、備品購入・設置

平成30年度　　　　供用開始

＜全体事業費＞

415,350千円　[H28～H29年度債務負担]

※全体事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：千円

| 年度 | H28 | H29 | 計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 設計委託等 | 35,680 | -- | 35,680 |
| 解体工事 | 32,720 | 32,720 | 65,440 |
| 新築工事等 | -- | 300,000 | 300,000 |
| 工事監理 | 1,300 | 10,300 | 11,600 |
| 事務費等 | 1,200 | 1,430 | 2,630 |
| 合 計 | 70,900 | 344,450 | 415,350 |

（３）県負担・補助率の考え方

「ぎふ木育」の推進に寄与するものであることから、県負担とする。

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 委託料 | 36,980 | 地盤調査(3,427)、解体工事工事監理（1,300）解体工事実施設計(3,853)、新築工事基本・実施設計(28,400) |
| 工事請負費 | 32,720 | 解体工事 |
| 事務費等 | 1,200 | 有識者会議、住民説明会開催経費 等 |
| 合計 | 70,900 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

・第二期　岐阜県森林づくり基本計画

(3)人づくり及び仕組みづくりの推進

（２）後年度の財政負担

整備した施設の運営・管理のための財政負担（委託料15,000～20,000千円程度／年間（想定））が必要

事業評価調書（県単独補助金除く）

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 常時、木育や岐阜県の多様な材を体感できる場を提供するとともに、ここを入口として、森林を核とした行動・活動を始めようとする「人づくり」を行うことができる、木育の県民運動化のための総合的な拠点を平成２９年度中に整備する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -- （H ） | （H ） | （H ） | -- （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

県有施設の整備の経費であり、その性質上指標を設定することが困難なため。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等）

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | ・幅広い世代が、いつでも希望するときに、『ぎふの木』を核とした『学び』『交流・連携』『創造』『発信』のサービスを享受できる拠点が必要 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） － |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) － |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 木育を県民運動化するためには、拠点整備の構想を検討する段階から県民に参画してもらうことにより、整備後の運営等に能動的に行動する・関わる人づくりを合わせて行っていく必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 平成２８・２９年度から、拠点の在り方、どのように運営していくのかを県民参加で検討する場を設定する。