予算要求資料

平成28年度当初予算　　　支出科目　款：農林水産費　項：林業費　目：森林整備費

事業名 里山林整備事業費補助金事務費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

林政部　恵みの森づくり推進課緑化運動係

電話番号：058-272-1111（内3029）

E-mail： c11513@pref.gifu.lg.jp

１　事業費1,320千円（前年度予算額：300千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県債 | 一般 財源 |
| 前年度 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| 要求額 | 1,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,320 | 0 | 0 |
| 決定額 | 1,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,320 | 0 | 0 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・平成２４年度から、林業活動では採算が合わないため放置されてきた里山林や奥山林などの整備・活用・保全する目的で清流の国ぎふ森林・環境税を導入した。

・野生鳥獣による被害の軽減など地域住民の生活環境の保全や、生物多様性の保全を図るため、市町村、森林組合等が実施する管理・整備に要する経費を助成。

・事業を実施する中で生じた課題について調査を行う。

（２）事業内容

里山林整備事業を推進するのにあたり、以下の事項について調査・検討を行う。

○雪害木調査

雪害を受けた森林において混み具合等を調査し、雪害を受けやすい条件を把握するとともに、雪害に強い森林づくりの方法等を取りまとめる。

○竹林歩掛調査

竹林整備に要した人工数などを調査し、必要に応じて歩掛を見直す。

（３）県負担・補助率の考え方

清流の国ぎふ森林・環境基金対象事業

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 旅費 | 470 | 業務旅費 |
| 消耗品費 | 350 | コピー代、測量用品など消耗品購入 |
| 燃料費 | 30 | 調査に係る公用車の燃料代 |
| 使用料 | 38 | 調査に係る公用車ETC |
| 通信運搬費 | 12 | 電話代、郵送料等 |
| 賃金 | 420 | 竹林歩掛調査作業員賃金 |
| 合計 | 1,320 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

・長期構想

Ⅳ－１　森・川・海をつなぐ清流とふるさとの自然を守る

・森林がもつ水源かん養機能など多面的な機能を維持・増進し、健全で豊かな森林をつくる取組を進め、岐阜県の自然と水源を守る。

・第二期　岐阜県森林づくり基本計画

(1)健全で豊かな森林づくりの推進

(3)人づくり及び仕組みづくりの推進

（２）国・他県の状況

平成15年度に高知県で導入されて以来、現在35県で導入している。

（３）後年度の財政負担

課税期間である平成28年度まで税収に応じ事業を実施。

（４）事業主体及びその妥当性

市町村、森林組合等が実施する里山林に対する管理・整備に要する経費を支援する制度。

事業評価調書（県単独補助金除く）

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか ・野生鳥獣による被害の軽減など地域住民の生活環境の保全や生物多様性の保全等を図るため、平成24年度から平成28年度までの5年間に2,600haの里山林の整備を支援する。

（目標の達成度を示す指標と実績）                          単位：ha

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 里山林整備面積 | （H） |  |  | 1,691.3 (H26) | 2,600 (H28) | 65.1％ |
|  | （H） | （H） | （H） | （H） | （H） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 平成26年度里山林整備事業の実績 実施市町村数：24 整備面積 ：923.9ha 施設改修 ：16箇所

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 指標（計画値）を大きく超える面積を整備し、森林の公益的機能の維持増進が図られる。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 里山林の快適環境形成機能や保健文化機能等の公益的機能の維持増進を図るためには不可欠な事業である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 平成26年度は計画値600haを大きく超える996.2haの里山林を整備することができている。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 平成26年度の整備実績では、事業内容ごとに県が定めた補助上限単価以内に抑えて効率的に事業が実施されている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 ・市町村から予算額を大きく超える要望が寄せられていることから、事業費の確保が必要である。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか ・平成26年度に里山林整備を実施した箇所における自治会等のアンケート調査結果では、高い満足度を得ることができ、住民からも大変好評な事業である。 ・平成26年12月に飛騨地域を中心に発生した大雪による倒木被害を踏まえ、平成28年度は危険木除去（大雪等による倒木の危険性の高い立木の除去）の事業費枠を拡大する。