予算要求資料

別紙２－１

平成２８年度当初予算　　　支出科目　款：農林水産業費　項：林業費　目：森林整備費

事業名 岐阜県間伐推進加速化計画推進費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

林政部  森林整備課  技術支援係　電話番号：058-272-1111（内3198）

E-mail： c11515@pref.gifu.lg.jp

１　事業費:1,414千円（前年度予算額：1,028千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 1,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1,023 |
| 要求額 | 1,414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1,408 |
| 決定額 | 1,414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1,408 |

２　要求内容

- 要求の趣旨（現状と課題）

岐阜県間伐推進加速化計画において、平成２４年度から平成２８年度の５年間で、間伐面積を６２，０００ｈａ実施、作業道開設を７５０ｋｍ実施することとし、間伐未実施林の解消、搬出間伐の促進を図っている。

森林資源の成熟期を迎えている現在において、切り捨て間伐から搬出間伐への転換により、計画的な施業の実施が必要であり、施業プランの作成や計画的な間伐実施のための基礎データとして、森林境界等のデータを森林ＧＩＳ上で管理している。

データの反映については、直接雇員による入力作業を実施する。

（２）事業内容

○森林所有者等への講習会開催及び基礎的データの蓄積

・間伐推進加速化計画の主眼となっている搬出間伐の普及を進める。

・未実施間伐の要因でもある森林所有界が不明な森林について、現地機関担当者との各種会議を重ね、境界の明確化を進める。

・間伐実施箇所や森林境界明確化実施箇所について、森林ＧＩＳでの施業履歴のデータ管理を実施する。

（３）県負担・補助率の考え方

（４）類似事業の有無　　　無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 共済費 | 18 | 雇用保険料等 |
| 賃金 | 1,306 | 間伐履歴等の入力作業に伴う雇用 |
| 旅費 | 72 | 森林所有者、県内事業体等を対象とした講習会の開催 |
| 需用費 | 10 | （消耗品費）コピー用紙、その他消耗品等 |
| 役務費 | 8 | 切手代等 |
| 合計 | 1,414 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

第二期岐阜県森林づくり基本計画

健全で豊かな森林づくりの推進

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 岐阜県間伐推進加速化計画において、平成２４年から平成２８年度の５年間で、間伐面積を６２，０００ｈａ実施、作業道開設を７５０ｋｍ実施されるよう支援指導する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 間伐実施面積 |  | 10,463ha （H24） |  | 27,952ha （H26） | 62,000ha （H28） | 45％ |
| 作業道新規開設延長 |  | 154km （H24） |  | 666km （H26） | 750Km （H28） | 89％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（平成２７度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） ○森林整備事業説明会（4/16, 58名） ○林業普及指導員会議（7/9,28名） ○間伐履歴の管理に伴う担当者会議（8/4, 17名）

（平成２７年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 間伐施業箇所、森林境界明確化実施箇所について、森林ＧＩＳでの施業履歴の蓄積、管理を行っている。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 森林所有者に収益を還元することができる搬出間伐を推進するために技術的な支援・指導を行う必要がある。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 間伐の実施等、森林施業が促進されることで、森林の多面的機能が維持、確保され、林業の振興に資することができる。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 森林ＧＩＳにて各種施業箇所の蓄積データを確認することができるため、次期施業計画の立案等、様々なニーズに対応可能であることから事業の効率化は図られている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 森林資源の成熟期を迎えている現在において、切り捨て間伐から搬出間伐 への転換により、森林施業プランの作成や計画的な間伐の実施について、 森林所有者等への講習会を開催し更なる普及・ＰＲが必要である。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 間伐推進加速化計画を推進するため、森林所有者、県民へ引き続きＰＲを進める。併せて補助金に頼らない自立できる林業システムの構築を目指し、指導、研修を行う。